Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)

Οριζόντιων Θεμάτων

ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Παράρτημα IV.1

Τεχνική Βοήθεια

ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

- Περιεχόμενα Παραρτήματος IV.1 Τεχνική Βοήθεια

Περιεχόμενα Παραρτήματος IV.1 Τεχνική Βοήθεια	1

Εισαγωγή	2

Κεφάλαιο 1: Διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων στήριξης	3

Διαδικασία 1.1:  Έκδοση πρόσκλησης	3

Διαδικασία 1.2: Υποβολή αίτησης στήριξης	3

Διαδικασία 1.3: Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης	4

Διαδικασία 1.4: Ένταξη πράξεων	4

Διαδικασία 1.5: Τροποποίηση ενταγμένων πράξεων	5

Κεφάλαιο 2: Διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής και ελέγχου	6

Διαδικασία 2.1: Υποβολή αίτησης πληρωμής	6

Διαδικασία 2.2: Διοικητικός έλεγχος και έγκριση αιτήσεων πληρωμής	6

Διαδικασία 2.3: Καταβολή δημόσιας ενίσχυσης	7

Κεφάλαιο 3.  Διαδικασίες Ολοκλήρωσης Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας	9

Διαδικασία 3.1: Ολοκλήρωση πράξης	9

# Εισαγωγή

#### Σκοπός και πεδίο εφαρμογής ΣΔΕ

To Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΣΔΕ), σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 παρ. 34 του Νόμου 4914/2022, περιλαμβάνει το πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων και την υλοποίηση των πράξεων, καθώς και τις διοικητικές αρχές που έχουν οριστεί ως αρμόδιες για τη διαχείριση και τον έλεγχο του ΣΣ ΚΑΠ, οι οποίες βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και είναι διαρθρωμένες με συγκεκριμένη οργανωτική δομή.

#### Πεδίο εφαρμογής της Τεχνικής Βοήθειας

Η Τεχνική Βοήθεια (ΤΒ) αφορά δράσεις προετοιμασίας, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, διοικητικής υποστήριξης, δικτύωσης, ελέγχων, ενημέρωσης, πληροφόρησης και δημοσιότητας κ.α.. Οι ανωτέρω δράσεις επιτυγχάνονται ενδεικτικά με τις ακόλουθες ενέργειες:

- Εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών

- Πληροφοριακά Συστήματα λοιπές ενέργειες τεχνικής υποστήριξης

- Γενικές Υποστηρικτικές ενέργειες

- Ενέργειες Αξιολόγησης

- Δράσεις ελέγχων

- Κατάρτιση των εμπλεκομένων φορέων του ΣΣ ΚΓΠ

- Επικοινωνία, Προβολή και Πληροφόρηση

- Υπηρεσίες Συμβούλων

#### Προ-απαιτούμενες ενέργειες

Για την υλοποίηση των διαδικασιών του παρόντος  απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:

- Η έκδοση/επικαιροποίηση απόφασης από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην οποία καθορίζονται  οι διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

- Η έκδοση του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

- Η έκδοση αποφάσεων ορισμού Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ) των παραπάνω παρεμβάσεων και ανάθεση καθηκόντων σε αυτούς, σύμφωνα με το Άρθρο 63 παρ.5 και το άρθρο 13 παρ. 15 του Ν.4914/2022, όπως ισχύει κάθε φορά και όπου απαιτείται.

## Κεφάλαιο 1: Διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων στήριξης

### Διαδικασία 1.1:  Έκδοση πρόσκλησης

#### Περιγραφή Διαδικασίας

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ εκδίδει πρόσκληση προς τους δυνητικούς δικαιούχους Τεχνικής Βοήθειας για την υποβολή αιτήσεων στήριξης. Η πρόσκληση υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο που προΐσταται  της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και ο κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλλει αίτηση στήριξης σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην εν λόγω πρόσκληση.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε δυνητικούς δικαιούχους όπως οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΣΣ ΚΑΠ, ο Οργανισμός Πληρωμών, η ΜΟΔ ΑΕ και οι Ενδιάμεσοι Φορείς.

#### Δημοσίευση πρόσκλησης

Η πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ και της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

### Διαδικασία 1.2: Υποβολή αίτησης στήριξης

#### Περιγραφή Διαδικασίας

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην  αντίστοιχη πρόσκληση.

Το περιεχόμενο της αίτησης στήριξης περιλαμβάνει ενδεικτικά:

- Στοιχεία δυνητικού δικαιούχου

- Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

- Απαιτούμενα δικαιολογητικά

#### Υποβολή αίτησης σε κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ). Κατά την περίοδο πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣΚΑΠ, οι αιτήσεις κατατίθενται χειρόγραφα, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, και εν συνεχεία καταχωρίζονται από τον δικαιούχο στο ΟΠΣΚΑΠ μετά την ενεργοποίησή του.

### Διαδικασία 1.3: Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ αξιολογεί τις αιτήσεις στήριξης που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην σχετική πρόσκληση και ενημερώνει το ΟΠΣΚΑΠ. Κατά την περίοδο πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣΚΑΠ, οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται χειρόγραφα, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, και εν συνεχεία καταχωρίζονται από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ στο ΟΠΣΚΑΠ μετά την ενεργοποίησή του.

Ο κάθε δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσω του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, με ευθύνη της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

#### Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών επί των αποτελεσμάτων

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν αιτήσεις στήριξης δύνανται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή μέσω του ΟΠΣΚΑΠ κατά́ των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, εντός προκαθορισμένης ημερομηνίας που προβλέπεται στην σχετική πρόσκληση. Κατά την περίοδο πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣΚΑΠ, οι ενδικοφανείς προσφυγές κατατίθενται χειρόγραφα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, και εν συνεχεία καταχωρίζονται από τον δικαιούχο στο ΟΠΣΚΑΠ μετά την ενεργοποίησή του.

Τα αποτελέσματα εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους δυνητικούς δικαιούχους με ευθύνη της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

### Διαδικασία 1.4: Ένταξη πράξεων

#### Περιγραφή Διαδικασίας

Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς στήριξη εκδίδεται απόφαση ένταξης πράξεων η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ και της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και στο ΟΠΣΚΑΠ.

Η απόφαση ένταξης πράξεων τροποποιείται σε κάθε επόμενη συμπερίληψη νέων αιτήσεων στήριξης και ενημερώνεται παράλληλα το ΠΔΕ(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και το ΟΠΣΚΑΠ με ευθύνη της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

Μετά την έκδοση των αποφάσεων ένταξης και την εγγραφή της κάθε πράξης στο ΠΔΕ, οι δικαιούχοι προβαίνουν στις διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης των έργων έτσι όπως περιγράφονται στις σχετικές αποφάσεις ένταξης και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις και την Τεχνική Βοήθεια.

### Διαδικασία 1.5: Τροποποίηση ενταγμένων πράξεων

#### Περιγραφή Διαδικασίας

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην πρόσκληση. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται από τον δικαιούχο στο ΟΠΣΚΑΠ. Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ελέγχει και αξιολογεί προς έγκριση ή απόρριψη το αίτημα τροποποίησης. Κατά την περίοδο πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣΚΑΠ, οι αιτήσεις τροποποίησης και οι αξιολογήσεις τους πραγματοποιούνται χειρόγραφα, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, και εν συνεχεία καταχωρίζονται στο ΟΠΣΚΑΠ από τον δικαιούχο και την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ αντίστοιχα, μετά την ενεργοποίησή του.

#### Καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα

Οι εντάξεις πράξεων καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΚΑΠ.

## Κεφάλαιο 2: Διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής και ελέγχου

### Διαδικασία 2.1: Υποβολή αίτησης πληρωμής

#### Περιγραφή Διαδικασίας

Οι δικαιούχοι των ενταγμένων πράξεων υποβάλλουν αίτηση πληρωμής εντός των προβλεπόμενων στην πράξη οδηγιών του Οργανισμού Πληρωμών για τη διαδικασία πληρωμής της Τεχνικής Βοήθειας στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΚΑΠ. Κατά την περίοδο πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣΚΑΠ, οι αιτήσεις πληρωμής  κατατίθενται χειρόγραφα, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, και εν συνεχεία καταχωρίζονται από τον δικαιούχο στο ΟΠΣΚΑΠ μετά την ενεργοποίησή του.

Η αίτηση πληρωμής, ανάλογα με το αντικείμενο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πράξη, συνοδεύεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά και υποβάλλεται μέσω του ΟΠΣΚΑΠ στον Οργανισμό Πληρωμών ή στον Φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα. Κατά την περίοδο πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣΚΑΠ και μέχρι την έκδοση της πράξης πληρωμών για το ΣΣ ΚΑΠ οι αιτήσεις πληρωμής θα υποβάλλονται στον Οργανισμό Πληρωμών και θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην πράξη πληρωμών για το ΠΑΑ 2014 – 2020.

### Διαδικασία 2.2: Διοικητικός έλεγχος και έγκριση αιτήσεων πληρωμής

#### Περιγραφή Διαδικασίας

Ο Οργανισμός Πληρωμών ή ο Φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα διενεργεί διοικητικό έλεγχο της αίτησης πληρωμής που υποβάλλεται από τον δικαιούχο, αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει τις δαπάνες σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική πράξη οδηγιών για την πληρωμή της Τεχνικής Βοήθειας, η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό Πληρωμών και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Οργανισμός Πληρωμών ή ο Φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα καταχωρίζει στο ΟΠΣΚΑΠ το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου.

Ο Οργανισμός Πληρωμών ή ο Φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα συγκεντρώνει τις αιτήσεις πληρωμής όπως έχουν διαμορφωθεί και εγκριθεί με το διοικητικό έλεγχο σε κατάλληλες παρτίδες πληρωμής.

### Διαδικασία 2.3: Καταβολή δημόσιας ενίσχυσης

#### Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την καταβολή της ενίσχυσης στον δικαιούχο.

#### Προ-απαιτούμενες ενέργειες

Απαιτείται η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου και η έγκριση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με τη διαδικασία 2.2.

#### Περιγραφή Διαδικασίας

Για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ εκδίδει απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, με την οποία εγκρίνεται το συνολικό ποσό για την καταβολή των ενισχύσεων σε δικαιούχους.

H απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης συνοδεύεται από πίνακα κατανομής ανά έργο, ο οποίος μεταφέρεται στο e-ΠΔΕ, σύμφωνα με  το άρθρο 15 του ν.5140/2024.

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ παρακολουθεί σε συνεργασία με το e-ΠΔΕ τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα ανά ΣΑΕ και μεριμνά για τις σχετικές ανακατανομές ή ανακλήσεις του άρθρου 17 του ν. 5140/2024.

Η απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης αποστέλλεται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ, για τις δικές της ενέργειες, και καταχωρίζεται στο ΟΠΣΚΑΠ.

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΥπΑΑΤ, σε συνέχεια της ως άνω απόφασης, εκδίδει εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ μέσω του e-ΠΔΕ, με την οποία μεταφέρονται οι πιστώσεις στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓεΠ). Η εντολή αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και τα στοιχεία της καταχωρούνται στο ΟΠΣΚΑΠ.

Ανά παρτίδα πληρωμής δημιουργείται φάκελος πληρωμής σύμφωνα με τη σχετική πράξη του Οργανισμού Πληρωμών, ο οποίος διαβιβάζεται στην αρμόδια διεύθυνση του Οργανισμού Πληρωμών για την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Η εκτέλεση της πληρωμής πραγματοποιείται με την έκδοση εντολής πληρωμής από την ανωτέρω διεύθυνση του Οργανισμού Πληρωμών, μετά τη διενέργεια των απαραίτητων λογιστικών ελέγχων.

Μετά την έκδοση της Εντολής Πληρωμής,  ο Οργανισμός Πληρωμών αποστέλλει στο Τραπεζικό Ίδρυμα, με το οποίο συνεργάζεται, ηλεκτρονικό αρχείο (όπου απαιτείται) για την πίστωση του ποσού της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνει ο δικαιούχος με την αίτηση πληρωμής. Σε περίπτωση απόρριψης πληρωμών κατά την διαδικασία πίστωσης στο Τραπεζικό Ίδρυμα, ο Οργανισμός Πληρωμών ή ο εξουσιοδοτημένος φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα μεριμνά για την πραγματοποίηση των απαραίτητων διορθώσεων προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι πληρωμές μέσω του ΟΠΣΚΑΠ.

#### Καταχωρίσεις στο ΟΠΣΚΑΠ

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ καταχωρίζει στο ΟΠΣΚΑΠ τα στοιχεία της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΥπΑΑΤ καταχωρίζει τα στοιχεία της εκκαθάρισης-εντολής πληρωμής της ΣΑ στο ΟΠΣΚΑΠ.

Ο Οργανισμός Πληρωμών ή ο εξουσιοδοτημένος φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα καταχωρίζει έγκριση για κάθε παρτίδα που δημιουργήθηκε κατά το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής.

Μετά την καταβολή της ενίσχυσης, ο Οργανισμός Πληρωμών καταχωρίζει για κάθε αίτηση πληρωμής τα στοιχεία της αντίστοιχης εντολής πληρωμής.

## Κεφάλαιο 3.  Διαδικασίες Ολοκλήρωσης Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας

### Διαδικασία 3.1: Ολοκλήρωση πράξης

#### Περιγραφή Διαδικασίας

Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης ο δικαιούχος αποστέλλει στην ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ βεβαίωση ολοκλήρωσης της πράξης με επισυναπτόμενο το τεχνικό δελτίο.

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ λαμβάνοντας υπόψη την βεβαίωση ολοκλήρωσης της πράξης καθώς και άλλων απαραίτητων στοιχείων εκδίδει την απόφαση ολοκλήρωσης πράξης και ενημερώνει το ΟΠΣΚΑΠ. Κατά την περίοδο πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣΚΑΠ, εκδίδονται οι αποφάσεις ολοκλήρωσης και εν συνεχεία καταχωρίζονται στο ΟΠΣΚΑΠ από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ μετά την ενεργοποίησή του.

Στην απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης επισυνάπτεται η ανωτέρω βεβαίωση ολοκλήρωσης με το τελικό τεχνικό δελτίο και ενημερώνεται παράλληλα το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων ΠΔΕ.

#### Καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα

Οι αποφάσεις ολοκλήρωσης των πράξεων καταχωρίζονται στο ΟΠΣΚΑΠ.

Παράρτημα IV.2

Οριζόντια Θέματα

ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	1

ΤΙΤΛΟΣ I	Εποπτεία εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου	2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ι.1.1 Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους ΕΦ/Εξουσιοδοτημένους Φορείς	3

Διαδικασία I.1.2	Έλεγχοι Εποπτείας Φορέων Διαχείρισης από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και τον Οργανισμό Πληρωμών	6

ΤΙΤΛΟΣ II	Οριζόντια Θέματα	10

Διαδικασία II.1.1	Συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ	10

Διαδικασία II.1.2	Κοινοποίηση των δεδομένων βάσει του Άρθρου 9 του Καν. ΕΕ 2021/2116	10

Διαδικασία II.1.3	Διαδικασία εφαρμογής Δημοσιονομικών Διορθώσεων –        Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	12

Διαδικασία II.1.4	Μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης	13

Διαδικασία II.1.5	Διαχείριση καταγγελιών-αναφορών  και υπονοιών απάτης.	16

Διαδικασία II.1.6	Σύγκρουση συμφερόντων	20

Διαδικασία II.1.7	Διαδικασία κοινοποίησης παρατυπιών στην OLAF	21

ΤΙΤΛΟΣ III	Χρηματοδοτικά μέσα	22

Διαδικασία III.1.1	Διαχείριση Χρηματοδοτικών Μέσων	22

- Εποπτεία εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

- Από ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, σύμφωνα και με το άρθρο 12 παρ.2 του ν. 4914/2022, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και αποτελεί την αρμόδια αρχή για την εποπτεία της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ). Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ανατίθενται καθήκοντα σε Ενδιάμεσους Φορείς (ΕΦ) η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζεται σύστημα εποπτείας εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) το οποίο αφορά:

  - στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των  καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους ΕΦ σε συνεχή βάση και

  - στη διενέργεια ελέγχων εποπτείας

για την εξακρίβωση και διασφάλιση της ορθότητας και κανονικότητας υλοποίησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

- Από Οργανισμό Πληρωμών

Ο Οργανισμός Πληρωμών σύμφωνα και με το άρθρο 16, παρ. 2 και 3, του v. 4914/2022, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027. Ο Οργανισμός Πληρωμών μπορεί να αναθέσει σε άλλους φορείς (εξής Εξουσιοδοτημένους Φορείς), την εκτέλεση των καθηκόντων που αφορούν στη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, με εξαίρεση την εκτέλεση πληρωμών. Σε κάθε περίπτωση, ο Οργανισμός Πληρωμών παραμένει υπεύθυνος για την αποτελεσματική διαχείριση των σχετικών ταμείων.

Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζεται σύστημα εποπτείας εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) το οποίο αφορά:

- στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των  καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους Εξουσιοδοτημένους Φορείς σε συνεχή βάση και

- στη διενέργεια ελέγχων εποπτείας

για την εξακρίβωση και διασφάλιση της ορθότητας και κανονικότητας υλοποίησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ι.1.1 Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους ΕΦ/Εξουσιοδοτημένους Φορείς

#### Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση ορθής εφαρμογής του ΣΔΕ από τους φορείς, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και τον Οργανισμό Πληρωμών.

#### Περιγραφή Διαδικασίας

Α. Από ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, ΕΥΕ ΠΑΑ, ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ) ή/και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) ή/και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕ ΑΕΤΠ) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους ΕΦ. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργάζεται σε τριμηνιαία βάση τα στοιχεία προόδου των εκχωρούμενων παρεμβάσεων/υπο-παρεμβάσεων/δράσεων μέσω αναφορών από το ΟΠΣΚΑΠ και όποιο άλλο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των αιτήσεων στήριξης και πληρωμής. Στις αναφορές αυτές αποτυπώνεται ο ρυθμός υλοποίησης των διαφορετικών τύπων πράξεων και η εφαρμογή ή και η ολοκλήρωση του επιπέδου της κάθε διαδικασίας διαχείρισης.

Επιπλέον, δύναται να ζητά από τον ΕΦ, την αποστολή αναφορών για την πορεία των ενεργειών. Στις εν λόγω αναφορές, ο ΕΦ παραθέτει επαρκή τεκμηρίωση των ενεργειών του, αιτιολόγηση ενδεχόμενων αποκλίσεων από τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και τα μέτρα που έλαβε για την αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, οφείλει να αναφέρει τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη διαχείριση και υλοποίηση των πράξεων και προτάσεις αντιμετώπισής τους.

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και η ΕΥΕ ΠΑΑ ή/και ΕΥΕ ΑΕΤΠ, επιβεβαιώνει την ορθότητα των διοικητικών ελέγχων επί των αιτήσεων στήριξης που έχει διενεργήσει ο ΕΦ, επαναλαμβάνοντας τους εν λόγω ελέγχους σε κατάλληλο δείγμα. Το δείγμα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό όλων των τυχόν διαφορετικών παρεμβάσεων/υπο-παρεμβάσεων/δράσεων που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη πρόσκληση. Οι αιτήσεις στήριξης για τις οποίες επαναλαμβάνεται ο διοικητικός έλεγχος επιλέγονται τυχαία. Η επανάληψη των διοικητικών ελέγχων μπορεί να περιλαμβάνει και επιτόπια επίσκεψη.

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και η ΕΥΕ ΠΑΑ ή/και ΕΥΕ ΑΕΤΠ, ανάλογα µε τις αποκλίσεις που διαπιστώνει ως προς την πρόοδο υλοποίησης των πράξεων, την αιτιολόγησή τους, αλλά και αποκλίσεις ή αδυναμίες στην εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου ή των καθηκόντων, δύναται να  προβεί σε ενέργειες υποστήριξης του ΕΦ ή και να του προτείνει τη λήψη διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και η ΕΥΕ ΠΑΑ ή/και ΕΥΕ ΑΕΤΠ τηρεί σε αρχείο τις αναφορές και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των στοιχείων.

Β. Από τον Οργανισμό Πληρωμών

Ο Οργανισμός Πληρωμών εποπτεύει τα εκχωρημένα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους Ε.Φ. και επιβεβαιώνει την ορθότητα των ελέγχων (διοικητικών ή/και επιτόπιων) επί των αιτήσεων πληρωμής που έχει διενεργήσει ο Εξουσιοδοτημένος Φορέας, σε κατάλληλο δείγμα αιτήσεων πληρωμής, επαναλαμβάνοντας τον  έλεγχο. Το ποσοστό του δείγματος καθορίζεται σε σχετική πράξη του Οργανισμού Πληρωμών η οποία αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το δείγμα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό όλων των τυχόν διαφορετικών παρεμβάσεων/υπο-παρεμβάσεων/δράσεων που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη πρόσκληση. Οι αιτήσεις πληρωμής για τις οποίες επαναλαμβάνεται ο έλεγχος επιλέγονται τυχαία. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων  καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης και του ελέγχου των δαπανών, για κάθε ημερολογιακό έτος θα διαβιβάζονται απολογιστικές εκθέσεις από τον Εξουσιοδοτημένο Φορέα στον Οργανισμό Πληρωμών εντός του πρώτου εικοσαήμερου (20) μετά το τέλος του κάθε έτους.. Με πράξη του Οργανισμού Πληρωμών  η οποία αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής, καθώς και τα πρότυπα έντυπα των απολογιστικών εκθέσεων.

    - Έλεγχοι Εποπτείας Φορέων Διαχείρισης από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και τον Οργανισμό Πληρωμών

#### Σκοπός

Κατά τους ελέγχους αυτούς εξετάζεται η υλοποίηση των υποχρεώσεων του Φορέα στην έδρα του και διενεργούνται επιτόπιες επισκέψεις σε δικαιούχους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή εκτέλεση του ΣΔΕ σε όλα τα στάδια σε σχέση με τα καθήκοντα που ανατίθενται.

Οι έλεγχοι εποπτείας έχουν σκοπό:

1. την έγκαιρη διαπίστωση προβλημάτων πριν αυτά διογκωθούν και την εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων για την επίλυσή τους.

2. τον εντοπισμό των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία του.

3. τη διερεύνηση και αξιολόγηση της επίδοσης διαδικασιών και μεθόδων καθώς και της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των εκχωρημένων παρεμβάσεων/υπο-παρεμβάσεων/δράσεων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

4.την παρακολούθηση κι επιβεβαίωση της επάρκειας της ελεγκτικής λειτουργίας των ΕΦ/Εξουσιοδοτημένων Φορέων σε σχέση με τα ανατεθέντα καθήκοντα και τη διασφάλιση της μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι έλεγχοι εποπτείας διενεργούνται από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ στους ΕΦ και από τον  ΟΠΕΚΕΠΕ στους Εξουσιοδοτημένους Φορείς που τους έχουν αναθέσει καθήκοντα, καθώς και σε φορείς που συνεπικουρούν το έργο τους, για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις αποφάσεις ορισμού ΕΦ/Εξουσιοδοτημένων Φορέων και ανάθεσης καθηκόντων σε αυτούς.

Για την επιλογή των ελεγχόμενων παρεμβάσεων/υπο-παρεμβάσεων/δράσεων, καθώς και των ελεγχόμενων ΕΦ/Εξουσιοδοτημένων Φορέων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

- Ευρήματα από τους επιτόπιους και τους εκ των υστέρων ελέγχους

- Ευρήματα από την παρακολούθηση της υλοποίησης

- Ευρήματα ελεγκτικών φορέων

- Καθυστερήσεις και προβλήματα από την υλοποίηση των παρεμβάσεων/υπο-παρεμβάσεων/δράσεων

- Πραγματοποίηση ελέγχων στο σύνολο, κατά το δυνατόν, των παρεμβάσεων/υπο-παρεμβάσεων/δράσεων

#### Προετοιμασία και διενέργεια ελέγχων εποπτείας

Για τη διενέργεια του ελέγχου συμπληρώνονται ειδικά ερωτηματολόγια, βάσει των οποίων συντάσσεται και η έκθεση ελέγχου. Μετά το πέρας του ελέγχου, τα ερωτηματολόγια υπογράφονται από τους εκπροσώπους των ελεγχθέντων Φορέων, τους δικαιούχους και τους ελεγκτές και τηρούνται στο αρχείο της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 ή του Οργανισμού Πληρωμών αντίστοιχα.

- Έκθεση ελέγχου εποπτείας

Μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου εποπτείας. Η έκθεση διαβιβάζεται στους ελεγχόμενους φορείς και στα λοιπά αρμόδια όργανα. Σε περίπτωση ευρημάτων σε δικαιούχους πράξεων, απόσπασμα της έκθεσης δύναται να διαβιβάζεται/επιδίδεται και σε αυτούς.

- Κυρώσεις / Ανακτήσεις

Οι εκθέσεις, στην περίπτωση που έχουν ευρήματα, θα καταλήγουν σε απαίτηση συμμόρφωσης ή κυρώσεις για τους φορείς και σε απαίτηση συμμόρφωσης ή κυρώσεις ή ανακτήσεις στους δικαιούχους.

Εφόσον από το πόρισμα της έκθεσης ελέγχου διαπιστωθούν αδυναμίες ή ελλείψεις στις υποχρεώσεις των Φορέων και ανάλογα µε το μέγεθος και τη σπουδαιότητα του προβλήματος, οι ελεγχθέντες Φορείς προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, λαμβάνοντας τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

Εφόσον η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και ο Οργανισμός Πληρωμών διαπιστώσουν αδυναμίες ή ελλείψεις στη διαχείριση και στον έλεγχο των πράξεων ή στην εκτέλεση των καθηκόντων και ανάλογα µε το μέγεθος και τη σπουδαιότητα του προβλήματος προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, προτείνοντας τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

Στην περίπτωση που ο ΕΦ ή ο Εξουσιοδοτημένος Φορέας δεν υλοποιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή ο Οργανισμός Πληρωμών δύναται να εισηγηθούν την ανάκληση ή τροποποίηση των όρων της απόφασης ορισμού ΕΦ/Εξουσιοδοτημένου Φορέα και ανάθεσης καθηκόντων σε αυτόν.

Ειδικότερα, για τον Οργανισμό Πληρωμών και προκειμένου να είναι σύμφωνος με τα κριτήρια διαπίστευσης των ενωσιακών κανονισμών, υπογράφεται Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) με τον Εξουσιοδοτημένο Φορέα στον οποίο γίνεται ανάθεση καθηκόντων.  Στην εν λόγω ΣΔΕΠΥ περιλαμβάνονται οι προβλέψεις της παρούσης σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες στην περίπτωση διαπίστωσης ευρημάτων

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση διαπίστωσης ευρημάτων κατά τη διενέργεια των ελέγχων εποπτείας, συντάσσεται προσωρινή έκθεση και ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

A. Ευρήματα που αφορούν σε ελλείψεις που είναι δυνητικά σοβαρές καθώς έχουν αποτέλεσμα με δημοσιονομικό αντίκτυπο και θέτουν σε  κίνδυνο τις δημοσιονομικές επιπτώσεις:

- Γίνεται σύσταση από την Αναθέτουσα Αρχή (Οργανισμό Πληρωμών) για την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων, μέσα σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τα έγγραφα ή τις εκθέσεις ελέγχου εποπτείας της Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα με τη βαρύτητα, την επαναληψιμότητα και τη συχνότητα του ευρήματος.

- Εάν ο Εξουσιοδοτημένος Φορέας δε δύναται να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις, εντός του ορισμένου διαστήματος, ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή, αναφέροντας τους λόγους μη συμμόρφωσης ή τις τυχόν αντιρρήσεις του και προτείνει εναλλακτικές διορθωτικές ενέργειες, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

- Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει τις αντιρρήσεις και τις εναλλακτικές προτάσεις του Εξουσιοδοτημένου Φορέα και καταλήγει σε οριστική έκθεση, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, την οποία κοινοποιεί στον νόμιμο εκπρόσωπο του Εξουσιοδοτημένου Φορέα.

- Εφόσον δε διαπιστωθεί βελτίωση σε σχέση με τις συστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε αναστολή πληρωμής  μέχρις ότου διαπιστωθεί συμμόρφωση, σύμφωνα με τις συστάσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση, εντός τριμήνου από την έναρξη αναστολής πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε ανάκληση ανάθεσης στον εν λόγω Εξουσιοδοτημένο Φορέα και να ορίσει νέες αρμοδιότητες ή/και νέο Εξουσιοδοτημένο Φορέα.

B. Ευρήματα που αφορούν σε ανεπάρκειες που δεν είναι δυνητικά σοβαρές καθώς δεν έχουν αποτέλεσμα με δημοσιονομικό αντίκτυπο διότι η ανεπάρκεια αντιμετωπίζεται με άλλα μέσα:

- Γίνεται σύσταση από την Αναθέτουσα Αρχή (Οργανισμό Πληρωμών) για την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων, μέσα σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τα έγγραφα ή τις εκθέσεις ελέγχου εποπτείας της Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα με τη βαρύτητα, την επαναληψιμότητα και τη συχνότητα του ευρήματος.

- Εάν ο Εξουσιοδοτημένος Φορέας δε δύναται να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις, εντός του ορισμένου διαστήματος, ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή, αναφέροντας τους λόγους μη συμμόρφωσης ή τις τυχόν αντιρρήσεις του και προτείνει εναλλακτικές διορθωτικές ενέργειες, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

- Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει τις αντιρρήσεις και τις εναλλακτικές προτάσεις του Εξουσιοδοτημένου Φορέα και καταλήγει σε οριστική έκθεση, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, την οποία κοινοποιεί στον νόμιμο εκπρόσωπο του Εξουσιοδοτημένου Φορέα.

- Οριζόντια Θέματα

    - Συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

#### Περιγραφή Διαδικασίας

Για τις παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από το άρθρο 9 παρ. 1 του Καν (ΕΕ) 2021/2115 και να γίνεται έλεγχος για εκπλήρωση της συμμόρφωσης αυτής.

Οι καταγγελίες-αναφορές που αφορούν σε παραβίαση κάποιου δικαιώματος ή αρχής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και υποβάλλονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αξιολογούνται από το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS) της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (εφεξής ΕΑΔ/AFCOS). Εφόσον η ΕΑΔ/AFCOS κρίνει ότι η καταγγελία χρήζει διερεύνησης την παραπέμπει σε αρμόδια εθνική αρχή έρευνας (λ.χ. Συνήγορο του Πολίτη) ή/και στις Αρμόδιες Αρχές του ΣΣ ΚΑΠ (άρθρο 6, του ν. 4914/2022)

Οι καταγγελίες που αφορούν ή υπάρχει υπόνοια ότι αφορούν σε παραβίαση κάποιου δικαιώματος ή αρχής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και έχουν υποβληθεί απευθείας στις Αρμόδιες Αρχές του ΣΣ ΚΑΠ διαβιβάζονται στην ΕΑΔ/AFCOS  για αξιολόγηση, προκειμένου να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία.

    - Κοινοποίηση των δεδομένων βάσει του Άρθρου 9 του Καν. ΕΕ 2021/2116

#### Περιγραφή Διαδικασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 134 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, η Ετήσια Έκθεση Επιδόσεων του ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 συμπεριλαμβανομένων των συνολικών πινάκων παρακολούθησης, συντάσσεται από τον Οργανισμό Πληρωμών, υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ προς γνωμοδότηση, και στη συνέχεια υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 9 του Οριζόντιου Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του σχετικού γεωργικού οικονομικού έτους («οικονομικό έτος»).

Σύμφωνα με το άρθρο 12 «Διαχειριστική Αρχή και αρμοδιότητες» του Νόμου 4914/2022, η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει ότι η Ετήσια Έκθεση Επιδόσεων του ΣΣ ΚΑΠ συντάσσεται από τον Οργανισμό Πληρωμών και ότι υπάρχει ένα προστατευμένο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα στο οποίο καταγράφονται και διατηρούνται βασικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του ΣΣ ΚΑΠ, οι οποίες είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του.

    - Διαδικασία εφαρμογής Δημοσιονομικών Διορθώσεων –        Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

#### Περιγραφή Διαδικασίας

Αφορά στα έσοδα από πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις, επιστροφή παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατά την έννοια του άρθρου 42 του ν.4914/2022.

Σε εφαρμογή του Τμήματος 3 και των σχετικών Άρθρων του Καν. ΕΕ 2021/2116 ο Οργανισμός Πληρωμών διατηρεί μηχανογραφικά σχετικά δεδομένα ποινών, προστίμων, αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών και παρακολουθεί τις διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης (σε συμμόρφωση και με τα Άρθρα του Τίτλου 4 του Καν. ΕΕ 2021/2116 και ειδικά του Άρθρου 72).

Το σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και οι διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 καθορίζεται από ΚΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.19 του ν. 4914/2022 και υποστηρίζεται από σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα.

    - Μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης

#### Περιγραφή Διαδικασίας

Σκοπός είναι η θέσπιση διαδικασιών για την πρόληψη και την καταπολέμηση φαινομένων απάτης με σκοπό την αποφυγή παράτυπης λήψης ενισχύσεων.

Οι έλεγχοι που σχετίζονται με την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης αποτελούν μέρος της διαδρομής ελέγχου των διαδικασιών, διοικητικών, επιτόπιων, εκ των υστέρων και έκτακτων  ελέγχων, η οποία τεκμηριώνεται σε κάθε περίπτωση στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια (check lists) που συνοδεύουν κάθε είδος ελέγχου ανάλογα με το είδος της παρέμβασης/υπο-παρέμβασης/δράσης.

Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν:

- Έλεγχος για τη δημιουργία τεχνητών προϋποθέσεων χρηματοδότησης

- Διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τις εταιρείες με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών (π.χ. Φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας και των εταίρων, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, ισολογισμοί,  μετοχολόγια) για την επαλήθευση της ιδιότητας και της κατηγορίας της μικρομεσαίας επιχείρησης (ΜΜΕ).

- Διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Πληροφοριακού Συστήματος Κοινής Αγροτικής Πολιτικής  (ΟΠΣΚΑΠ) , χωρικοί έλεγχοι με τις βάσεις δεδομένων του Οργανισμού Πληρωμών  για τον έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων που σχετίζονται με κριτήρια επιλεξιμότητας (π.χ. χρόνος εισόδου αιτούντων νέων γεωργών στη γεωργία, εξέταση στοιχείων αιτούντων παραγωγών για συμμετοχή τους ως μέλη σε ήδη υπάρχουσα Ομάδα Παραγωγών), μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι με βάσεις δεδομένων άλλων Ελεγκτικών Αρχών μέσω διαλειτουργικότητας (π.χ. Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), Εθνικό Κτηματολόγιο, κλπ).

- Διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι με το μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ και με τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών για τον έλεγχο των δηλωθέντων εισοδημάτων από την ενασχόληση με τη γεωργία και άλλους όρους επιλεξιμότητας (π.χ. κατοχή αγροτεμαχίων, ενεργός γεωργός, κλπ).

- Έλεγχος εύλογου κόστους/ Εντοπισμός τεχνητών μη ανταγωνιστικών τιμών προσφορών

- Επαλήθευση του εύλογου κόστους μηχανολογικού εξοπλισμού και κτιριακών εργασιών μέσω των βάσεων δεδομένων / τιμών αναφοράς, τόσο κατά το στάδιο της αξιολόγησης όσο και του επιτόπιου ελέγχου

- Ενδελεχής διασταύρωση των διαφορών στις τιμές των προσφορών ανά αντικείμενο δαπάνης – διασφάλιση ότι δεν έχουν κατατεθεί τιμολόγια με τεχνητές διαφορές μεταξύ τους ύψους π.χ. 1-5%

- Έλεγχος της συχνότητας εμφάνισης του ίδιου προμηθευτή ή του ίδιου μελετητή σε ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό προτάσεων αιτήσεων ενίσχυσης για ένταξη στο πρόγραμμα είτε της ίδιας πρόσκλησης είτε στο πλαίσιο προσκλήσεων της ίδιας προγραμματικής περιόδου.

- Έλεγχος μέσω διαδικτύου της πραγματικής ύπαρξης συγκεκριμένων μοντέλων για δαπάνες εξοπλισμού

- Έλεγχος ύπαρξης τυπογραφικών λαθών όσον αφορά τη χώρα προέλευσης την επωνυμία ή το μοντέλο του αντικειμένου

- Έλεγχος διπλής χρηματοδότησης

- Διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι με το σύστημα πληρωμών του Οργανισμού Πληρωμών για τον έλεγχο της λήψης ενισχύσεων για τις ίδιες παρεμβάσεις/υπο-παρεμβάσεις /δράσεις (Μοναδιαίο ΑΦΜ)

- Διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί και χωρικοί έλεγχοι με τις ηλεκτρονικές βάσεις του Οργανισμού Πληρωμών LPIS & ΟΣΔΕ για την εξασφάλιση μη δήλωσης ίδιων αγροτεμαχίων από άλλο δικαιούχο

- Διασταυρωτικοί έλεγχοι με το ΟΠΣΚΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και το ΟΠΣΚΑΠ για τον έλεγχο ύπαρξης διπλής αίτησης ενίσχυσης για την ίδια επένδυση από άλλο ΕΔΕΤ.

- Έλεγχος για τον εντοπισμό μεταχειρισμένου εξοπλισμού που έχει υποβληθεί προς χρηματοδότηση

- Η μεθόδευση για την ανωτέρω απάτη συνήθως περιλαμβάνει την τοποθέτηση στον συγκεκριμένο μηχανολογικό εξοπλισμό πλαστών στοιχείων  ταυτοποίησης σχετικά με τον τύπο, το έτος κατασκευής και τον σειριακό αριθμό του εξοπλισμού.

- Η αντιμετώπιση της ανωτέρω απάτης συνίσταται μεταξύ άλλων στον έλεγχο της γνησιότητας για τον εντοπισμό τυχόν παραποιημένων στοιχείων ταυτοποίησης του εξοπλισμού (έτος κατασκευής, τύπος, κατασκευαστής, σειριακός αριθμός), τον έλεγχο των βιβλίων παγίων της επιχείρησης καθώς και της ορθότητας/ γνησιότητας των σχετικών συνοδευτικών παραστατικών (τιμολόγια, δελτία αποστολής, διεθνή φορτωτική). Ο έλεγχος δύναται να συνοδευτεί και από επιτόπια επίσκεψη στην έδρα του προμηθευτή.

    - Διαχείριση καταγγελιών-αναφορών  και υπονοιών απάτης.

#### Περιγραφή Διαδικασίας

1. Εισαγωγή

Η αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών-αναφορών αποτελεί μέσο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλει  στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα των πόρων του ΣΣ ΚΑΠ. Εφαρμόζεται για τις καταγγελίες που αφορούν στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027.

Ενδεικτικά οι περιπτώσεις καταγγελιών μπορεί να περιλαμβάνουν:

- πράξεις που ενέχουν στοιχεία αμέλειας, υπόνοιας απάτης ή διαφθοράς κατά την εφαρμογή του ΣΣ ΚΑΠ

- παραβιάσεις του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού διαχειριστικού πλαισίου κατά την εφαρμογή του ΣΣ ΚΑΠ

- πράξεις που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- πράξεις που αφορούν παράβαση των αρχών που προβλέπονται στην Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων, κατά την εφαρμογή του ΣΣ ΚΑΠ

- σοβαρές παραβάσεις διαδικασιών κατά την εφαρμογή του ΣΣ ΚΑΠ

- σοβαρές διαχειριστικές παρατυπίες στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ

- παραβάσεις των διαδικασιών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

- Υποδοχή και Εξέταση Καταγγελιών-Αναφορών

2.1 Υποδοχή της καταγγελίας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

Εθνικό Σημείο υποδοχής καταγγελιών-αναφορών  που αφορούν σε ενισχύσεις και συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ε.Ε. είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία αποτελεί την Εθνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (Anti- Fraud Coordination Service – AFCOS) (εφεξής ΕΑΔ/AFCOS), δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατομ) αριθ. 883/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΕΑΔ/AFCOS καταγράφει κάθε εισερχόμενη καταγγελία-αναφορά στην Βάση Δεδομένων που τηρεί και της αποδίδει έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό για την ιχνηλάτηση της. Ακολούθως την εξετάζει και σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης καταγγελιών που εφαρμόζει δύναται:

- είτε να αξιολογήσει μια καταγγελία ως μη χρήζουσα διερεύνησης (λ.χ. αόριστη, ακατάληπτη κλπ.) και να την θέσει στο αρχείο

- είτε να την διαβιβάσει στις Αρμόδιες  Αρχές του ΣΣ ΚΑΠ, κατά λόγο αρμοδιότητας για διερεύνηση.

- είτε να την διαβιβάσει σε αρμόδια εθνική αρχή έρευνας (λ.χ. Γενική Δ/νση ΣΔΟΕ Υπ. Οικονομικών, Οικονομική Αστυνομία, Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Ε.Α.Δ.).  Σε αυτήν την περίπτωση η υπηρεσία AFCOS ενημερώνει τις Αρμόδιες Αρχές του ΣΣ ΚΑΠ.

2.2 Υποδοχή των καταγγελιών-αναφορών  από τις Αρμόδιες Αρχές του ΣΣ ΚΑΠ

Στις περιπτώσεις που οι καταγγελίες-αναφορές  υποβάλλονται απευθείας στις Αρμόδιες Αρχές του ΣΣ ΚΑΠ, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση, είτε ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, είτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομείο κτλ. εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

- Στις περιπτώσεις που αφορούν στις παρεμβάσεις των εντός ΟΣΔΕ Παρεμβάσεων του ΣΣ ΚΑΠ, αυτές διαβιβάζονται στην ΕΑΔ/AFCOS κατόπιν διερεύνησής τους μαζί με το σχετικό πόρισμα/έκθεση ελέγχου και εφόσον:

- πρόκειται για παρατυπία που επηρεάζει μεγάλο αριθμό δικαιούχων ή αφορά σε συστημικό σφάλμα με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις

ή

- υπάρχουν ενδείξεις/στοιχεία για ενδεχόμενη απάτη (υπόνοια απάτης). Οι εν λόγω ενδείξεις αναφέρονται ρητά στο πόρισμα/αναφορά ελέγχου ή στην σχετική επιστολή διαβίβασης της από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην ενότητα 3 για τις υπόνοιες απάτης.

- Στις περιπτώσεις των καταγγελιών που αφορούν Τομεακές Παρεμβάσεις και εκτός ΟΣΔΕ Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΣ ΚΑΠ, αυτές προωθούνται άμεσα στην ΕΑΔ/AFCOS προκειμένου να αξιολογηθούν και να προωθηθούν για τυχόν διερεύνηση, όπως περιγράφεται ανωτέρω στην ενότητα 2.1. Ωστόσο, εάν από το περιεχόμενο της καταγγελίας (στοιχεία, φύση, εύρος δημοσιονομικής επίπτωσης κλπ.) διαφαίνεται ότι επηρεάζει άμεσα τις δαπάνες ή την χρηματοδότηση  μιας πράξης, οι Αρμόδιες Αρχές του ΣΣ ΚΑΠ δύνανται να προχωρήσουν σε ενέργειες διερεύνησής  της, πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της από την ΕΑΔ/AFCOS, ενημερώνοντας την σχετικά και αμελλητί..

- Διερεύνηση των καταγγελιών και παρακολούθηση της πορείας τους (follow up)

Οι Αρμόδιες Αρχές του ΣΣ ΚΑΠ που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση καταγγελιών μεριμνούν για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της. Η διερεύνηση αυτή μπορεί να γίνει είτε διοικητικά είτε επιτόπια με διενέργεια έκτακτου ελέγχου ανάλογα με τη φύση της καταγγελίας-αναφοράς. Σε περίπτωση που δεν διαπιστώνεται σφάλμα συνδεόμενο με τη διαχείριση, η Μονάδα της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή ο Οργανισμός Πληρωμών έχει τη δυνατότητα να αναθέσει στον αρμόδιο για την υλοποίηση ΕΦ/Εξουσιοδοτημένου Φορέα την περαιτέρω εξέταση της καταγγελίας. Στις περιπτώσεις που εντοπιστεί παρατυπία εφαρμόζεται το σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και οι διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

Οι Αρμόδιες Αρχές του ΣΣ ΚΑΠ σε κάθε περίπτωση ενημερώνουν την ΕΑΔ/AFCOS για το αποτέλεσμα της διερεύνησης, προκειμένου να ενημερωθεί η βάση δεδομένων των καταγγελιών-αναφορών που τηρεί η υπηρεσία.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα της διερεύνησης καταδείξει υπόνοια απάτης, η ΕΑΔ/AFCOS διαβιβάζει τον φάκελο της καταγγελίας μαζί με την σχετική έκθεση ελέγχου/πόρισμα σε αρμόδια εθνική διοικητική αρχή έρευνας ή σε δικαστική αρχή (συμπερ. της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας), ενημερώνοντας τις Αρμόδιες Αρχές του ΣΣ ΚΑΠ.

Για κάθε υπόθεση «υπόνοιας απάτης» που έχει προωθηθεί σε αρμόδιες αρχές έρευνας για περαιτέρω ενέργειες, η ΕΑΔ/AFCOS παρακολουθεί την εξέλιξη και έκβαση της και προωθεί στις Αρμόδιες Αρχές του ΣΣ ΚΑΠ κάθε σχετική απόφαση των εθνικών αρχών.

    - Σύγκρουση συμφερόντων

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, ο Οργανισμός Πληρωμών και οι ΕΦ/Εξουσιοδοτημένοι Φορείς λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για: α) την αποτελεσματική πρόληψη, β) τον εντοπισμό και γ) την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή όλων των διαδικασιών τους.

Επίσης τα στελέχη των ανωτέρω υπηρεσιών/φορέων οφείλουν να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και να εξαιρούνται από τον χειρισμό υποθέσεων που ενδέχεται να υπάρχει υπόνοια σύγκρουσης συμφερόντων.

    - Διαδικασία κοινοποίησης παρατυπιών στην OLAF

#### Περιγραφή Διαδικασίας

Σκοπός της διαδικασίας είναι η κοινοποίηση στην Επιτροπή   των παρατυπιών με την έννοια του άρθ. 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2024/205.

Η κοινοποίηση εφαρμόζεται για κάθε παρατυπία που αποτέλεσε αντικείμενο μιας πρώτης διοικητικής ή δικαστικής διαπιστώσεως και οδηγεί σε δημοσιονομική διόρθωση κοινοτικής συνδρομής μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ (άρθ. 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2024/205).

Η Δ/νση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανακοίνωση με ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή (OLAF) – σύμφωνα με τους Ενωσιακούς Κανονισμούς - των παρατυπιών που εντοπίστηκαν από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διεξαγωγή των ελέγχων. Για τον σκοπό αυτό, ζητά από τον Οργανισμό Πληρωμών την διαβίβαση των στοιχείων που απαιτούνται από την OLAF.

- Χρηματοδοτικά μέσα

Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ δύναται να χρηματοδοτούνται πράξεις που αφορούν σε χρηματοδοτική συνεισφορά σε υφιστάμενα ή νέα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία έχουν συσταθεί ή συστήνονται σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο.

Παραπομπές σε κανονιστικές διατάξεις

| Κανονισμός | Σχετικά άρθρα ή ενότητες |
| --- | --- |
| Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 (Κανονισμός κοινών διατάξεων) | Άρθρο 58 — Χρηματοδοτικά μέσα Άρθρο 59 — Υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων Άρθρο 60 — Τόκοι και άλλα έσοδα που δημιουργούνται από την στήριξη που παρέχουν τα Ταμεία σε χρηματοδοτικά μέσα Άρθρο 61 – Διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών Άρθρο 62 – Επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στην στήριξη από τα Ταμεία. |
| Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/2115 (Θέσπιση κανόνων για ΣΣ ΚΑΠ) | Άρθρο 73 — Επενδύσεις Άρθρο 74 — Επενδύσεις στην άρδευση Άρθρο 75 — Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας, και νέων γεωργών και εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων, παράγραφος 4 Άρθρο 76 — Εργαλεία διαχείρισης κίνδυνου, παράγραφος 5 Άρθρο 79 — Επιλογή πράξεων, παράγραφος 3 Άρθρο 80 — Ειδικοί κανόνες για τα χρηματοδοτικά μέσα Άρθρο 90 — Συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ Άρθρο 91 — Ποσοστά συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ Άρθρο 145 — Κρατικές ενισχύσεις |
| Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/2116 | Άρθρο 32 — Ενδιάμεσες πληρωμές, παράγραφοι 3,4 και 5 Άρθρο 57 — Ειδικές διατάξεις για το ΕΓΤΑΑ Άρθρο 60 — Κανόνες σχετικά με τους ελέγχους που πρέπει να διεξάγονται, παράγραφος 2 |

    - Διαχείριση Χρηματοδοτικών Μέσων

#### Σκοπός

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και ο ΕΦ στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα, χρησιμοποιεί χρηματοδοτικά μέσα (ΧΜ) ως εργαλεία για την επίτευξη των στόχων του ΣΣ ΚΑΠ. Για τους σκοπούς αυτούς αναθέτει καθήκοντα υλοποίησης σε φορείς σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 3 του Καν. 2021/1060, το οποίο προβλέπει διάφορα είδη οντοτήτων στις οποίες μπορούν να ανατεθούν καθήκοντα υλοποίησης χρηματοδοτικών μέσων. Τα ΧΜ μπορούν να εφαρμοστούν μέσω δομής με ή χωρίς ταμείο χαρτοφυλακίου. Σε περίπτωση που τα ΧΜ εφαρμόζονται μέσω ταμείου χαρτοφυλακίου, επιλέγονται δύο επίπεδα φορέων:

- ο  φορέας υλοποίησης του ταμείου χαρτοφυλακίου και

- οι φορείς υλοποίησης των ΧΜ, δηλαδή των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ΕΧΟ).

#### Προ-απαιτούμενες ενέργειες

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και ο ΕΦ στον οποίον ανατίθενται καθήκοντα, προκειμένου να εκδώσει πρόκληση για υποβολή αιτήσεων στήριξης, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει μια σειρά ενεργειών όπως:

- την κατάρτιση της εκ των προτέρων αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 58, παράγραφος 3 του Κανονισμού 2021/1060, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

- το προτεινόμενο ποσό συνεισφοράς προγράμματος σε χρηματοδοτικό μέσο και το εκτιμώμενο αποτέλεσμα μόχλευσης, συνοδευόμενα από σύντομη αιτιολόγηση,

- τα προτεινόμενα χρηματοδοτικά προϊόντα που πρόκειται να προσφερθούν, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανάγκης για διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών,

- την προτεινόμενη ομάδα στόχο τελικών αποδεκτών,

- την αναμενομένη συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου στην επίτευξη των ειδικών στόχων.

- την δημοσίευση της εκ των προτέρων αξιολόγησης εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της και

- την υποβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ για ενημερωτικούς σκοπούς.

- τον καθορισμό του είδους της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του φορέα υλοποίησης χρηματοδοτικών μέσων.

#### Περιγραφή Διαδικασίας

##### Έκδοση πρόσκλησης

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και ο ΕΦ στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα, προβαίνει στην κατάρτιση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης πράξεων ΧΜ. Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και ο ΕΦ στον οποίον ανατίθενται καθήκοντα, αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων σχέδιο της πρόσκλησης για την παροχή σύμφωνης γνώμης ως προς τη συμμόρφωσή του με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνει όλα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις δυνατότητες και τους όρους χρηματοδότησης πράξεων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- ο φορέας ή οι φορείς στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση,

- η δημιουργία του Ταμείου Χαρτοφυλακίου,

- το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που διατίθεται στη συγκεκριμένη πρόσκληση,

- η παρακολούθηση τιμών δεικτών για τις ανάγκες του ΣΣ ΚΑΠ,

- οι δυνατότητες και τους όρους χρηματοδότησης πράξεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης (έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών, κ.λπ.),

- η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές προθεσμίες,

- η διαδικασία επιλογής των ΕΧΟ μέσω ανοιχτής, διάφανους , αναλογικής και διαδικασίας σύμφωνα με και ένταξης πράξεων (μεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων, κριτήρια επιλογής, κ.λπ.),

- οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης τους για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και τη στήριξή της από τα Ταμεία.

Η πρόσκληση εκδίδεται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα που προΐσταται της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και του ΕΦ στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα και αναρτάται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

##### Δημοσιοποίηση πρόσκλησης

Με την έκδοση της πρόσκλησης, η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και ο ΕΦ στον οποίον ανατίθενται καθήκοντα, προβαίνει την δημοσίευσή της και στην περίπτωση που η πρόσκληση απευθύνεται σε έναν δικαιούχο, τότε αποστέλλεται στο δικαιούχο και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΣΣ ΚΑΠ.

##### Διοικητικός έλεγχος αίτησης στήριξης-Απόφαση ένταξης

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ). Ο διοικητικός έλεγχος της αίτησης διενεργείται από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και τον ΕΦ στον οποίον ανατίθενται καθήκοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου και εφόσον η αίτηση επιλεχθεί προς στήριξη, εκδίδεται από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και τον ΕΦ στον οποίον ανατίθενται καθήκοντα Απόφαση Ένταξης Πράξεων με τελικό διατάκτη τον γενικό γραμματέα που προΐσταται της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και του ΕΦ στον οποίον ανατίθενται καθήκοντα, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον κωδικό ΟΠΣΚΑΠ πρόσκλησης και δικαιούχου, τα βασικά στοιχεία των αντίστοιχων πράξεων (π.χ. τίτλος ), τον προϋπολογισμό της πράξης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης, τους όρους χρηματοδότησης, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ελέγχους και τις κυρώσεις.

Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων, με ευθύνη της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ η του ΕΦ στον οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΣΣ ΚΑΠ.

##### Υλοποίηση

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4914/2022, οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεισφοράς του ΣΣ ΚΑΠ σε χρηματοδοτικό μέσο καθορίζονται σε συμφωνία χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 του Κανονισμού 2021/1060, μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του φορέα υλοποίησης ενός ταμείου χαρτοφυλακίου ή του φορέα υλοποίησης ενός ειδικού ταμείου, αν δεν προβλέπεται ταμείο χαρτοφυλακίου (εφεξής δικαιούχος).

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4914/2022, η συμφωνία χρηματοδότησης περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Χ του Κανονισμού 2021/1060 και δύναται να συνομολογούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, όροι σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο, τον τρόπο επίλυσης των διαφορών, συμπεριλαμβανομένης και της ρήτρας διαιτησίας, καθώς και ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 59, παρ. 4 του Κανονισμού 2021/1060, ο δικαιούχος που επιλέχτηκε από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή από τον ΕΦ στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα, δύναται να επιλέξει ΕΧΟ. Η επιλογή των ΕΧΟ γίνεται ως εξής:

Ο δικαιούχος προετοιμάζει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των ΕΧΟ και τις αποστέλλει στην ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και στον ΕΦ στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα για παροχή  σύμφωνης γνώμης. Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και ο ΕΦ στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα αποστέλλει τις προσκλήσεις την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων για την παροχή σύμφωνης γνώμης ως προς τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Κατόπιν της επιλογής των ΕΧΟ, συνάπτεται επιχειρησιακή συμφωνία μεταξύ ΕΧΟ και δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συμφωνία χρηματοδότησης.

Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και από τον ΕΦ στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα, γίνεται μέσω του δικαιούχου ως εξής: ο δικαιούχος υποβάλλει στην ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και στον ΕΦ στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα, εκθέσεις προόδου, ενδιάμεσες μηνιαίες ή τριμηνιαίες αναφορές προόδου, η συχνότητα υποβολής των οποίων καθορίζεται στη συμφωνία χρηματοδότησης. Οι εκθέσεις και οι αναφορές βασίζονται στα δεδομένα που λαμβάνει ο δικαιούχος από τους ΕΧΟ μέσω της υποβολής σχετικών εκθέσεων από αυτούς.

Βάσει των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις προόδου, καθώς και στις περιοδικές αναφορές, η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και ο ΕΦ στον οποίον ανατίθενται καθήκοντα, παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του ΧΜ, αξιολογεί ενδεχόμενες αποκλίσεις του μοναδιαίου κόστους και διαμορφώνει προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΣΣ ΚΑΠ και την επίτευξη των στόχων του.

Ο δικαιούχος παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης της πράξης μέσω των αναφορών προόδου που υποβάλλουν οι ΕΧΟ σε αυτόν σε τακτά διαστήματα, όπως προσδιορίζεται στη συμφωνία χρηματοδότησης.

Ο δικαιούχος και οι ΕΧΟ οφείλουν να τηρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν στα ΧΜ για το χρονικό  διάστημα που ορίζεται στη συμφωνία χρηματοδότησης.

Η παρακολούθηση των τελικών αποδεκτών γίνεται από τους ΕΧΟ, σύμφωνα με τους εσωτερικούς  κανόνες και τις διαδικασίες, και ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχει υποψία για δόλια συμπεριφορά, διενεργούν ελέγχους σε επίπεδο τελικών αποδεκτών και ενημερώνουν σχετικά τον δικαιούχο και τη ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και τον ΕΦ στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα.

##### Αίτηση πληρωμής

Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιείται μέσω ΟΠΣΚΑΠ από τον δικαιούχο. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος αποστέλλει στον Οργανισμό Πληρωμών αίτημα πληρωμής, όπως αυτό προβλέπεται στη συμφωνία χρηματοδότησης, καθώς και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά και προβλέπονται στη συμφωνία, καθώς και στη σχετική πράξη του Οργανισμού Πληρωμών. Ο Οργανισμός Πληρωμών πραγματοποιεί έλεγχο της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις και τα οριζόμενα στην απόφαση ένταξης και στη συμφωνία χρηματοδότησης. Ο Οργανισμός Πληρωμών αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει την δαπάνη.

##### Διενέργεια ελέγχων

Όσον αφορά δαπάνες που προκύπτουν βάσει του άρθρου 73 παρ. 3 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115  (επιχορηγήσεις υπό τη μορφή επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης), οι έλεγχοι διενεργούνται με σημείο αναφοράς τον δικαιούχο.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές διασφαλίζουν μέσω ελέγχων που διεξάγουν στο επίπεδο του ταμείου χαρτοφυλακίου και των ΕΧΟ, ότι οι πληρωμές που διενεργούνται είναι σύμφωνες με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις και τα οριζόμενα στη συμφωνία χρηματοδότησης και στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ του δικαιούχου και των ΕΧΟ.

#### Καταχωρίσεις στο ΟΠΣΚΑΠ

Με ευθύνη της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και του ΕΦ στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα, τα στοιχεία της πρόσκλησης καταχωρίζονται στο ΟΠΣΚΑΠ.

Η υποβολή της αίτησης πληρωμής πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣΚΑΠ. Ο δικαιούχος συνδέεται στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα και συμπληρώνει τη σχετική αίτηση.

Μετά την οριστική υποβολή της από το δικαιούχο, δημιουργείται αυτόματα αντίστοιχος διοικητικός έλεγχος. Ο Οργανισμός Πληρωμών καταχωρίζει το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και δημιουργεί παρτίδα πληρωμής.

Ο Οργανισμός Πληρωμών καταχωρίζει έγκριση για κάθε παρτίδα που δημιουργήθηκε κατά το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής.

Μετά την καταβολή της ενίσχυσης, ο Οργανισμός Πληρωμών καταχωρίζει για κάθε αίτηση πληρωμής τα στοιχεία της αντίστοιχης εντολής πληρωμής.

Περιλαμβάνονται και οι παραβιάσεις που αφορούν το νόμο 4990/2022, όπως υποβάλλονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.