ΟΤΔ: ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΣ ΚΑΠ.

Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1

ΗΜ/ΝΙΑ 17/07/2027

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

1.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Κατά την υποβολή των αιτήσεων στήριξης οι δυνητικοί δικαιούχοι επιλέγουν την κατηγορία υποέργου στο ΟΠΣΚΑΠ σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Δημιουργούνται τόσα υποέργα όσες και οι διαδικασίες ανάθεσης που θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση της πράξης. Για παράδειγμα αν έχουμε διαδικασία ανάθεσης έργου και προμήθειας, θα δημιουργηθούν δύο κατηγορίες υποέργων.

- Σε περίπτωση υποέργου κατασκευαστικού, προμήθειας ή υπηρεσίας, το όποιο δεν έχει δημοπρατηθεί, επιλέγεται η κατηγορία υποέργου Μ7, Μ8 ή Μ6 αντίστοιχα.

- Σε περίπτωση υποέργου κατασκευαστικού, προμήθειας ή υπηρεσίας, το όποιο έχει ήδη δημοπρατηθεί ή ακολουθείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, επιλέγεται η κατηγορία υποέργου Μ9, Μ11 ή Μ10 αντίστοιχα.

- Σε περίπτωση υποέργου κατασκευαστικού, προμήθειας ή υπηρεσίας, το όποιο έχει ήδη δημοπρατηθεί και ταυτόχρονα έχει υπογραφεί και η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο, επιλέγεται η κατηγορία υποέργου Μ1, Μ3 ή Μ2 αντίστοιχα.

- Για τα έργα που δεν εκτελούνται με τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων, επιλέγεται η κατηγορία υποέργου Μ12.

- Για έργα που αφορούν Αρχαιολογία, ΟΚΩ, Απαλλοτριώσεις, επιλέγεται η κατηγορία υποέργου Μ5.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, ο αρμόδιος ΕΦ οφείλει να ελέγξει κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος έχει επιλέξει τη σωστή κατηγορία υποέργου.

1.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να επιλέξει στο ΟΠΣΚΑΠ, όποιες από τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών αντιστοιχούν στις δαπάνες που περιλαμβάνονται στην αίτηση στήριξης, ανά υπο-παρέμβαση, όπως αναλύονται στο Κεφάλαιο 1 της Πρόσκλησης.

- L41.01 Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

  - L41.02 Μηχανολογικός Εξοπλισμός

  - L41.03 Λοιπός Εξοπλισμός

- εξοπλισμός γραφείου

- οπτικοακουστικά μέσα

  - L41.04 Εξοπλισμός ΑΠΕ

  - L41.05 Δαπάνη αγοράς αυτοκινήτου

- L41.06 Δαπάνη υποβολής φακέλου και τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου

- L41.07 Δαπάνες Ενημέρωσης Προβολής

- Δημιουργία Ιστοσελίδας

- Δαπάνες προβολής

- Δαπάνες ενημέρωσης-προβολής

- Ανάπτυξη λογισμικού

- Ημερίδες/εργαστήρια ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ωφελούμενων

- Ημερίδες/εργαστήρια προβολής φυσικού περιβάλλοντος

- Δαπάνη ημερίδων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και αντιμετώπισης των κινδύνων από φυσικές καταστροφές

- Δαπάνες σχεδιασμού και παραγωγής υλικού για το φυσικό περιβάλλον και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές

- Δημιουργία ντοκιμαντέρ

- L41.08 Οργάνωση Πολιτιστικών Δρώμενων

- Δαπάνες προβολής

- Μίσθωση χώρου και εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων

- Παραγωγή υλικού καταγραφής της εκδήλωσης

- L41.09 Δαπάνες για απόκτηση γης

- L41.10 Μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου.

- Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας

- Μελέτη/καταγραφή στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος

- Έρευνες, καταγραφή πολιτιστικών, ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων

- ΣΔ Συνολική Δαπάνη (έργα που εκτελούνται με διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων)

Οι κατηγορίες δαπάνης που θα επιλεγούν θα πρέπει να αντιστοιχούν στην δαπάνη που αναγράφεται στον τίτλο της, καθώς και στις υποκατηγορίες που αναγράφονται κάτω από αυτή. Σημειώνεται ότι για έργα που εκτελούνται με διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, θα πρέπει να επιλεγεί μόνο η κατηγορία δαπάνης «ΣΔ Συνολική Δαπάνη» και οι κατηγορίες L41.06 και L41.10 για όσους δυνητικούς δικαιούχους δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια.  Εξαιρείται η υπο-παρέμβαση Π3-77-4.1-5.1, όπου επιλέγονται οι κατηγορίες δαπάνης που αναγράφονται στην Πρόσκληση για την εν λόγω υπο-παρέμβαση.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης ο αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) υποχρεούται να επιβεβαιώσει ότι ο δυνητικός δικαιούχος έχει επιλέξει τη σωστή κατηγορία δαπάνης, ανάλογα με τις αιτούμενες δαπάνες της αίτησης στήριξης.

1.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.2.3 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 (Παράρτημα ΙΙΙ ΣΔΕ ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 7 της Πρόσκλησης, κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου η ΟΤΔ ή ο αρμόδιος φορέας που διενεργεί την αξιολόγηση της αίτησης, δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου στον δυνητικό δικαιούχο.

Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην Πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Οι διευκρινήσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης στήριξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 14Γ παρ. 5 της ΚΥΑ 161876/2026 (Β’ 4030), «…Ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλει στον αρμόδιο ΕΦ, τα παραπάνω έγγραφα σε ψηφιακή μορφή με υπογεγραμμένη επιστολή υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης και κατά την διάρκεια της υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, μπορούν να γίνουν δεκτά δικαιολογητικά, τα οποία ήταν εν ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης…».

Κατά τα λοιπά η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης περιγράφεται στα Κεφάλαια 6 και 7 της Πρόσκλησης.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πράξεων έχουν στόχο να διασφαλίσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο, στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και στην πρόσκληση. Στο πλαίσιο αυτό, για όλες τις προκηρυσσόμενες υπο-παρεμβάσεις τα κριτήρια επιλεξιμότητας αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κατηγορία Κριτηρίων | Κωδικός Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Τίτλος Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Τρόπος εξέτασης των κριτηρίων | Δικαιολογητικά που αναρτώνται στο ΟΠΣΚΑΠ & Κωδικός δικαιολογητικού στο ΟΠΣΚΑΠ |
| 1 | Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης στήριξης | Π3-73-1.3_1.001 | Εξετάζεται αν η αίτηση στήριξης υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση | Εξετάζεται αν η αίτησης στήριξης υποβλήθηκε εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην πρόσκληση και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΣΚΑΠ, λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001)* Εξετάζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στο ΟΠΣΚΑΠ. |
| 2 | Επιλεξιμότητα προτεινόμενης πράξης | Π3-77-4.1_112 | Τα έργα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να συμβάλλουν στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων των ΤΠ | - Συμπλήρωση σχετικού πεδίου στο έντυπο Αίτηση Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Εξετάζεται το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, σε σχέση με τις προτεραιότητες και τη στρατηγική, τους στόχους και τις θεματικές κατευθύνσεις του ΤΠ, όπως αναφέρονται στο εγκεκριμένο αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα της ΟΤΔ (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης)). | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001 & Π3-77-3.1_Δ1_3) Συγκεκριμένα πεδίο Γ1.3 της Αίτησης Στήριξης καθώς και το πεδίο γ’ της Υπεύθυνης Δήλωσης. |
| 3 |  | Π3-77-4.1_113 | Τα έργα θα πρέπει να είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΣΣ ΚΑΠ σχετικά με το Leader | - Έντυπο Αίτηση Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση και συμπλήρωση σχετικού πεδίου (Εξετάζεται το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, σε σχέση με τις προτεραιότητες του ΣΣ ΚΑΠ και ειδικότερα της της παρέμβασης Π3-77-4.1) | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001& Π3-77-3.1_Δ1_3) Συγκεκριμένα τα πεδία Γ1.5, Γ1.7 και Δ.5 της Αίτησης Στήριξης και το πεδίο γ’ της Υπεύθυνης Δήλωσης και ειδικότερα ελέγχεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης συμβάλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου και δείκτη αποτελέσματος του ΣΣ ΚΑΠ, όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2 της Πρόσκλησης και στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος Οδηγού |
| 4 |  | Π3-77-4.1_114 | Τα έργα θα πρέπει να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτής | - Έντυπο Αίτηση Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Εξετάζεται το αντικείμενο του έργου σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας) Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης εξυπηρετεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτής όπως όπως αναφέρεται στο εγκεκριμένο αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα της ΟΤΔ. | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001& Π3-77-3.1_Δ1_3) Συγκεκριμένα το πεδίο ε’ της Υπεύθυνης Δήλωσης.. |
| 5 |  | Π3-77-4.1_130 | Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπο-παρέμβασης | Εξετάζεται η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου στο έντυπο της αίτησης στήριξης, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σχετική υπο-παρέμβαση, όπως περιγράφονται στο τεύχος της προκήρυξης αλλά και στο εγκεκριμένο αναμορφωμένο πρόγραμμα (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης). | Ουσιαστικά εξετάζεται η ταύτιση και η συνάφεια του περιεχομένου των δικαιολογητικών. |
| 6 |  | Π3-77-4.1_131 | Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης υπο-παρέμβαση του τοπικού προγράμματος | Εξετάζεται η θέση υλοποίησης της επένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αίτηση στήριξης, στο τοπογραφικό διάγραμμα και στο τίτλο κατοχής ή χρήσης του ακινήτου, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. | 1. Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001) Συγκεκριμένα ελέγχεται το πεδίο Α.1 2. Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου 3. Αποδεικτικά κυριότητας ή χρήσης/κατοχής του ακινήτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 32ο κριτήριο επιλεξιμότητας του παρόντος Οδηγού ( Π3-77-4.1_Δ_132) Σε περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει υποδομή εξετάζεται επιπλέον τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87’ (Π3-77-3.1_Δ1_6) |
| 7 |  | Π3-77-4.1_124 | Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο | Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο του έργου, που προκύπτει από την περιγραφή, τις μελέτες, τον αιτούμενο προϋπολογισμό κλπ είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό σε σχέση με τη φύση και τον σκοπό του προτεινόμενου έργου | 1. Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001) 2. Προϋπολογισμός προτεινόμενης πράξης (Π3-77-4.1_Δ_116) |
| 8 |  | Π3-77-4.1_132 | Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο. | Εξετάζεται το ύψος του προϋπολογισμού του έργου στην αίτηση στήριξης, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια του Κεφαλαίου 1 της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που είναι επιλέξιμος. (Λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί του άρθρου 10 της ΚΥΑ 161876/22-6-2026). | 1.Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001) πεδίο ΣΤ.5.1 της αίτησης στήριξης 2.Α. Για πράξεις που δεν εκτελούνται με διαδικασίες δημοσίων συβάσεων απαιτείται η προσκόμιση προϋπολογισμού σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας πρόσκλησης (συνημμένο υπ’ αρ.12 της πρόσκλησης) και τον οδηγό απλοποιημένου κόστους κτηριακών κατασκευών (συνημμένο υπ’ αρ. 4) (Π3-77-4.1_Δ_116) 2.Β. Για πράξεις που εκτελούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων απαιτείται η προσκόμιση προϋπολογισμού δημοσίου και αναλυτικών προμετρήσεων. (Π3-77-4.1_Δ_116) |
| 9 |  | Π3-73-1.3_2.003 | Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης | Λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί του άρθρου 9 της ΚΥΑ 161876/22-6-2026 περίπτωση Β παράγραφος 2 «Δεν είναι επιλέξιμες οι πράξεις των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί πριν την υποβολή αίτησης στήριξης στην ΟΤΔ, ανεξάρτητα αν ο δυνητικός δικαιούχος έχει εκτελέσει ή όχι τις σχετικές πληρωμές. Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι επιλέξιμες, και συνεπώς απορρίπτονται, πράξεις που το υπολειπόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ανέρχεται σε ποσοστό κάτω του 10% του αιτούμενου προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης. Επιπροσθέτως, για πράξεις που αφορούν σε ίδρυση δεν είναι επιλέξιμες οι πράξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί η σχετική άδεια λειτουργίας ή άλλο αποδεικτικό όπου διαπιστώνεται η λειτουργία της επένδυσης.». | 1. Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001& Π3-77-3.1_Δ1_3) Συγκερκιμένα τα πεδία Γ1.2, ΣΤ.5.3 και ΣΤ.5.4 της Αίτησης Στήριξης, πεδίο δ’ της Υπεύθυνης Δήλωσης 2. Προϋπολογισμός πράξης (Π3-77-4.1_Δ_116) 3. Φωτογραφική Τεκμηρίωση πρόσφατες φωτογραφίες με ημερομηνία λήψης μετά την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης που αποτυπώνουν με ευκρίνεια την υφιστάμενη κατάσταση της προτεινόμενης πράξης Το παρόν κριτήριο δεν αφορά περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει υφιστάμενη υποδομή, όπως προκύπτει από το άρθρο 14Γ παρ. 1 της ΚΥΑ 161876/2026 (Β’ 4030) |
| 10 |  | Π3-77-4.1_116 | Να επαληθεύεται το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών (εκτός των έργων που υλοποιούνται με τιμολόγιο δημοσίων έργων) | Εφαρμογή του οδηγού απλοποιημένου κόστους κτηριακών κατασκευών και Οικονομικές Προσφορές για δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14Γ της ΚΥΑ 161876/22-6-2026. Εξετάζεται επίσης αν το ύψος των δαπανών για τυχόν μελέτες και λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες, είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 14Γ της ΚΥΑ 161876/22-6-2026. Εξετάζεται ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης και τυχόν απαιτούμενες οικονομικές προσφορές, αναφορικά με το εύλογο κόστος των υποβληθεισών δαπανών σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω: Σύμφωνα με την 7η παράγραφο του άρθρου 14Γ της ΚΥΑ 161876/2026 (Β’ 4030): «Δεν απαιτείται προσκόμιση παραστατικών τεκμηρίωσης του «εύλογου κόστους» για: α. Δαπάνες κτηριακών υποδομών υπό τον όρο ότι οι εργασίες αυτές υλοποιούνται βάσει απλοποιημένης μορφής κόστους, β. μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες, γ. δαπάνες για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής προσφοράς από την αγορά, ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται τεκμηρίωση, δ. δαπάνες που έχουν προκύψει από διαγωνιστική διαδικασία, ε. δαπάνες για τις οποίες η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται βάσει απλοποιημένου κόστους.» Αναφορικά με τις μελέτες συμβουλευτικές υπηρεσίες και λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες, δεν απαιτείται μεν η προσκόμιση τεκμηρίωσης εύλογου κόστους, παρόλα αυτά το ύψος τους πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όρια που προσδιορίζει η 9η παράγραφος του άρθρου 14Γ της ΚΥΑ 161876/2026 (Β’ 4030) και ο αρμόδιος ΕΦ ελέγχει την τήρηση των εν λόγω ορίων, τα οποία ορίζονται (χωρίς ΦΠΑ) σε: «α. Δαπάνη υποβολής φακέλου και τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου (παρακολούθηση της διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου) και ως το ποσό των 4.000€. β. Μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου καθώς και δαπάνες προβολής και προώθησης σε ποσοστό έως το 12% του προτεινόμενου προϋπολογισμού της πράξης. Για ειδικές κατηγορίες πράξεων και κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά και από τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΠΑΑ | 1. Προϋπολογισμός πράξης (Π3-77-4.1_Δ_116) 2. Οικονομικές προσφορές (εφόσον απαιτείται) (Π3-77-4.1_Δ_118) Διευκρινίζεται ότι: Α. Στις περιπτώσεις πράξεων που υλοποιούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και ο προϋπολογισμός τους ακολουθεί τα τιμολόγια δημοσίου, δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού τεκμηρίωσης του ευλόγου κόστους. Σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων Τιμολογίων Δημοσίων Έργων και οι διαδικασίες κατάρτισης Προϋπολογισμού Δημόσιας Σύμβασης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ως ισχύει Β1. Στις περιπτώσεις πράξεων που ΔΕΝ υλοποιούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, ο προϋπολογισμός τους συντάσσεται με βάση το συνημμένο στην πρόσκληση υπόδειγμα (συνημμένο με αριθμό 12),το οποίο στηρίζεται στον Οδηγό απλοποιημένου κόστους κτηριακών κατασκευών του ΥΠΑΑΤ (συνημμένο υπ’ αρ. 8 της παρούσας πρόσκλησης). Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού τεκμηρίωσης του εύλογου κόστους των δαπανών, αλλά ελέγχεται κατά το στάδιο της αξιολόγησης από την ΟΤΔ η ορθή συμπλήρωση του προϋπολογισμού και η εφαρμογή των ορίων που προβλέπονται στον Οδηγό απλοποιημένου κόστους (συνημμένο 8 της παρούσας πρόσκλησης), λαμβάνοντας υπόψη και όσα προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο Β2. Β2. Στις περιπτώσεις πράξεων που δεν υλοποιούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και τυχόν περιλαμβάνουν δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες του οδηγού απλοποιημένου κόστους, τότε απαιτείται η τεκμηρίωση του εύλογου κόστους σύμφωνα με την 8η παράγραφο του άρθρου 14Γ της ΚΥΑ 161876/2026 (Β’ 4030), που ορίζει ότι: «Για την τεκμηρίωση του εύλογου κόστους της δαπάνης, ο υποψήφιος προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία, όπως προσφορές προμηθευτών ή έρευνα από το διαδίκτυο. Εφόσον το μοναδιαίο κόστος μιας υπηρεσίας ή ενός είδους υπερβαίνει, σε αξία τα 5.000€ (χωρίς ΦΠΑ), ή υπερβαίνει σε συνολικό ποσό τα10.000€ (χωρίς ΦΠΑ) ανά κατηγορία υπηρεσίας ή είδους, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές για το εν λόγω τεμάχιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον δυο (2). Ως αποδεικτικό νοείται και η τιμολόγηση της υπηρεσίας ή είδους με το κατάλληλο κατά περίπτωση φορολογικό παραστατικό. Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα. Ο αρμόδιος ΕΦ καλείται να αξιολογήσει τόσο τις οικονομικές παραμέτρους των προσφορών, όσο και τις ποιοτικές. Έτσι είναι δυνατό να γίνει δεκτή μια προσφορά η οποία δεν είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δυνητικός δικαιούχους να τεκμηριώσει και ο αρμόδιος ΕΦ να αποδεχθεί, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν. Ο αρμόδιος ΕΦ έχει την δυνατότητα και την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για την επαλήθευση του εύλογου κόστους των παραπάνω δαπανών.» |
| 11 |  | Π3-77-4.1_154 | Οι δαπάνες της πράξης ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στην τρέχουσα ή προηγούμενη περίοδο | - Έντυπο Αίτηση Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-77-3.1_Δ1_3) πεδίο β’ της Υπεύθυνης Δήλωσης. |
| 12 |  | Π3-77-4.1_111 | Τα έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο | Για πράξεις που υλοποιούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων ισχύουν τα κάτωθι: Στις περιπτώσεις πράξεων που υλοποιούνται με τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων και για τις οποίες κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης έχει ήδη δημοσιευθεί η διακήρυξη ή και έχει υπογραφεί η σύμβαση, διενεργείται στο στάδιο αξιολόγησης της αίτησης στήριξης και έλεγχος των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 17 της ΚΥΑ 161876/2026 (Β’ 4030), με βάση τα έγγραφα της διαδικασίας ανάθεσης που έχουν επισυναφθεί με κωδικό δικαιολογητικού (Π3-77-4.1_116). Η μη τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης στήριξης | 1.Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση " (Π3-73-1.3_001& Π3-77-3.1_Δ1_3) Εξετάζονται τα πεδία στ’ και ικ’ της Υπεύθυνης Δήλωσης. Στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου εξετάζεται και το πεδίο Γ.8 της Αίτησης Στήριξης αναφορικά με τη μεθοδολογία ανάθεσης. 2α. Για πράξεις που υλοποιούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων: «Έγγραφα της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης» (Π3-77-4.1_116). 2β. Για πράξεις που δεν υλοποιούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων: «Κανονισμός ανάθεσης συμβάσεων » ( Π3-77-4.1_116). |
| 13 |  | Π3-77-4.1_115 | Για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να τηρείται τουλάχιστον Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (κατά την έννοια του Άρθρου 45 του Ν.4412/2016) | Ελέγχεται η προσκόμιση βεβαίωσης του δυνητικού δικαιούχου αναφορικά με την τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης, κατά την έννοια του Άρθρου 45 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ΥΑ 3543/2025 (ΦΕΚ 318/Β’/04.02.2025) και την υπ’ αρ. πρωτ. 43282/04.06.2025 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την τήρηση του φακέλου δημόσιας σύμβασης προμηθειών/παροχής υπηρεσιών του άρθρου 45 του ν. 4412/2016», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η ύπαρξη - τήρηση φακέλου εξετάζεται με βάση σχετική | Βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου ότι τηρείται φάκελος δημόσιας σύμβασης (κατά την έννοια του Άρθρου 45 του Ν.4412/2016) (Π3-77-3.1_Δ1_4) |
| 14 |  | Π3-77-4.1_135 | Η υποδομή να βρίσκεται εντός ορίων οικισμού (αφορά την υπο-παρέμβαση Π3-77-4.1-4.1) | Εξετάζεται η θέση υλοποίησης της επένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αίτηση στήριξης, στο τοπογραφικό διάγραμμα και στο τίτλο κατοχής ή χρήσης του ακινήτου, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται εντός ορίων οικισμού της περιοχής παρέμβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. (Δύναται μέρος του φυσικού αντικειμένου να αφορά σε εκτός του οικισμού περιοχή με την προϋπόθεση ότι η συνολική πράξη στοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού) | 1. Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001) συγκεκριμένα ελέγχονται τα πεδία Α.1 και Γ.1 της αίτησης στήριξης, 2. Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87’ (Π3-77-3.1_Δ1_6) 3. Αποδεικτικά κυριότητας ή χρήσης/κατοχής του ακινήτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 32ο κριτήριο επιλεξιμότητας του παρόντος Οδηγού (Π3-77-4.1_Δ_132) - Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου |
| 15 |  | Π3-77-4.1_117 | Να λαμβάνουν υπόψη την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης | - Σχετικά πεδία στο Έντυπο Αίτηση Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (-Έλεγχος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4014/2011 (Α’ 209), όπως ισχύει και το σχετικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. - Εξετάζεται το πεδίο Δ.4 του εντύπου Αίτηση Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση και το σύνολο της αίτησης στήριξης). | 1. Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001& Π3-77-3.1_Δ1_3) Εξετάζονται τα πεδία Δ.4 και Ε.3 της Αίτησης Στήριξης, το πεδίο ιη’ της Υπεύθυνης Δήλωσης 2α. Περιβαλλοντική αδειοδότηση ή απαλλαγή εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 4014/2011 (Α’ 209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή (Π3-73-1.3_012) ή 2β. Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο υποέργο – παραδοτέο δεν υπάγεται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης. (Π3-73-1.3_012) |
| 16 |  | Π3-77-4.1_118 | Να διασφαλίζουν τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ε.Ε. | - Συμπλήρωση σχετικού πεδίου στο Έντυπο Αίτηση Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Εξετάζεται το πεδίο Δ.2 του εντύπου Αίτηση Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση και το σύνολο της αίτησης στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο «Λίστα για Θεμελιώδη Δικαιώματα») | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001) Εξετάζονται ειδικότερα τα πεδία Δ.1 και Δ.2 της Αίτησης Στήριξης, αλλά και γενικότερα το σύνολο της αίτησης στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη τη Λίστα για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (συνημμένο με αριθμό 11) της Πρόσκλησης |
| 17 |  | Π3-73-1.3_2.008 | Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (εφόσον απαιτείται) | - Συμπλήρωση σχετικού πεδίου στο Έντυπο Αίτηση Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο της πρόσκλησης "06.Οδηγός Εξασφάλισης Προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία", και την αντίστοιχη μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ (όπου απαιτείται ανάλογα με τη φύση της πράξης) | 1. Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001) το πεδίο Δ.3 της Αίτησης Στήριξης 2.Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπου απαιτείται, ή Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου μηχανικού που βεβαιώνει ότι δεν υφίσταται ανάγκη εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης (ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ) |
| 18 |  | Π3-73-1.3_2.012 | Εξετάζεται η λειτουργικότητα και αξιοποίηση της πράξης | - Σχετικά πεδία στο Έντυπο Αίτηση Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση Εξετάζεται το πεδίο Γ.11 της Αίτησης Στήριξης. | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001) Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει, να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα αξιοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. |
| 19 |  | Π3-77-4.1_148 | Η πράξη δεν αφορά μόνο σε μελέτη (εξαιρείται η υπο-παρέμβαση Π3-77-4.1-5.2) | Εξετάζεται το πεδίο Γ.1 της Αίτησης Στήριξης, καθώς και ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης, από όπου πρέπει να προκύπτει ότι η πράξη δεν αφορά μόνο σε μελέτη. | 1.Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001) 2.Προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης, (Π3-77-4.1_Δ_116) |
| 20 |  | Π3-77-4.1_125 | Στην πρόταση δεν δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία | Εξετάζεται το πεδίο α’ της Υπεύθυνης Δήλωσης. | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-77-3.1_Δ1_3) |
| 21 |  | Π3-77-4.1_149 | Η πρόσβαση στην πράξη ή το παραγόμενο προϊόν παρέχονται δωρεάν | Εξετάζεται αν η πρόσβαση στις επιχορηγούμενες υποδομές από το ευρύ κοινό παρέχεται δωρεάν ή το τυχόν αντίτιμο, το οποίο θα προκύπτει, καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία, ενώ για παρεμβάσεις που έχουν ως παραδοτέο κάποιο προϊόν, αναγράφεται ότι αυτό διανέμεται δωρεάν). Το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται στην υπο-παρέμβαση Π3-77-4.1-5.1. | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001& Π3-77-3.1_Δ1_3) |
| 22 |  | Π3-77-4.1_150 | Η πράξη δεν παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα | Εξετάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. IV, σημείο Β Όροι Επιλεξιμότητας, άρθρο 5 της υπ’ αρίθμ. 121173/09-05-2025 Εγκυκλίου αν η πράξη η με άμεσο ή έμμεσο τρόπο προκαλεί επιχειρηματικό / ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην περιοχή εφαρμογής ή στους φορείς και τους επαγγελματίες/ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε αυτή, δεδομένου ότι στην αντίθετη περίπτωση αποτελεί κρατική ενίσχυση που θίγει τον ανταγωνισμό. Συνεπώς δεν μπορεί να ενταχθεί πράξη η οποία προβάλει μια περιοχή με στόχο την προσέλκυση τουριστών/επισκεπτών ή/και εξυπηρετεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο ιδιωτικά συμφέροντα Το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται στην υπο-παρέμβαση Π3-77-4.1-5.1. | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001& Π3-77-3.1_Δ1_3) Εξετάζονται το πεδίο ΣΤ.3 της Αίτησης Στήριξης και το πεδίο θ’ της Υπεύθυνης Δήλωσης και ειδικότερα ελέγχεται αν η πρόσβαση στις επιχορηγούμενες υποδομές από το ευρύ κοινό παρέχεται δωρεάν ή το τυχόν αντίτιμο, το οποίο θα προκύπτει, καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία, ενώ για παρεμβάσεις που έχουν ως παραδοτέο κάποιο προϊόν, αναγράφεται ότι αυτό διανέμεται δωρεάν. |
| 23 |  | Π3-77-4.1_151 | Δεν υφίσταται τεχνητές συνθήκες ένταξης | Εξετάζεται το πεδίο ιδ’ της Υπεύθυνης Δήλωσης | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-77-3.1_Δ1_3) |
| 24 |  | ΑΟ2.124_Επιλεξιμ. Πράξης_19.2Δ | Εξετάζονται λοιποί όροι επιλεξιμότητας εφόσον ορίζονται στην πρόσκληση | Προσαρμόζεται ανάλογα από την ΟΤΔ σύμφωνα με το τοπικό πρόγραμμα |  |
| 25 |  | Π3-77-4.1_152 | Υποβλήθηκε μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ ανά υπο-παρέμβαση | Εξετάζεται αν ο δυνητικός δικαιούχος κατέθεσε μόνο μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ ανά υπο-παρέμβαση, στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ 161876/22-6-2026. «…2. Επιτρέπεται η κατάθεση μόνο μίας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ ανά υπο-παρέμβαση, στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ, με εξαίρεση τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων στήριξης σε διαφορετικά ΤΠ για την ίδια υπο-παρέμβαση, με το ίδιο ΑΦΜ, στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου προσκλήσεων, με εξαίρεση τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, καθώς και φορέων που υλοποιούν πράξεις κοινωνικού χαρακτήρα…» | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001) Εξετάζεται το πεδίο Β.1 της Αίτησης Στήριξης. |
| 26 |  | Π3-77-4.1_153 | Η πράξη αφορά απλή μετεγκατάσταση, χωρίς εκσυγχρονισμό ή επέκταση | - Έντυπο Αίτηση Στήριξης-Υπεύθυνη Δήλωση (Εξετάζεται αν η πράξη αφορά σε απλή μετεγκατάσταση, χωρίς εκσυγχρονισμό ή επέκταση σύμφωνα με τον πίνακα Α.1 της αίτησης στήριξης και τον Π/Υ του έργου) (το κριτήριο δεν αφορά στην υπο-παρέμβαση Π3-77-4.1.5.1) Δεν είναι επιλέξιμες οι πράξεις που αφορούν σε απλή μετεγκατάσταση, χωρίς εκσυγχρονισμό ή επέκταση. | 1.Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001& Π3-77-3.1_Δ1_3) 2.Προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης, (Π3-77-4.1_Δ_116) |
| 27 | Επιλεξιμότητα δυνητικού δικαιούχου και αρμοδιότητα εκτέλεσης προτεινόμενης πράξης | Π3-77-4.1_134 | Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση | Εξετάζονται τα στοιχεία του φορέα, το καταστατικό του, καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, τυχόν κανονιστικές ή άλλες αποφάσεις που τεκμηριώνουν ότι ο υποψήφιος δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου Εξετάζεται το πεδίο Β.1 της Αίτησης Στήριξης. Επίσης στο πλαίσιο εξέτασης του παρόντος κριτηρίου ελέγχονται και τα πεδία ι’, ιγ’, ιε’ και ιι΄ της Υπεύθυνης Δήλωσης. Δικαιούχοι δύναται να είναι σύμφωνα με την Πρόσκληση: - ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού του Νομού Χαλκιδικής - Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ του Νομού Χαλκιδικής - Φορείς Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα - Υφιστάμενα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σχετικό καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης (όπως σύλλογοι, σωματεία κλπ). Ως Φορείς Δημοσίου Τομέα νοούνται: Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, συγκροτούν την έννοια του δημόσιου τομέα και περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», έτσι όπως καταρτίζεται από το αρμόδιο υπουργείο σε ετήσια βάση. Επιπλέον για τους δυνητικούς δικαιούχους ισχύουν τα εξής: 1.Δικαιούχος δύναται να είναι το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ, καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. 2. Δυνητικοί Δικαιούχοι δεν μπορεί να είναι: α. φορείς/νομικά πρόσωπα στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/3 έλεγχοι) ή Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/2 έλεγχοι), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 40, του ν. 4488/2017 (Α’ 137). β. φυσικά πρόσωπα γ. εξωχώριες/υπεράκτιες εταιρείες δ. υπό σύσταση νομικά πρόσωπα Στο πλαίσιο εξέτασης του παρόντος κριτηρίου εξετάζεται αν το νομικό πρόσωπο – δυνητικός δικαιούχος κατά περίπτωση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης. Σε περιπτώσεις νομικών προσώπων που τηρούν καταστατικό, θα πρέπει να επιτρέπεται από τους καταστατικούς σκοπούς η τέλεση της προτεινόμενης πράξης. Τέλος, στο πλαίσιο του παρόντος κριτηρίου εξετάζεται και η νομιμοποίηση του εκπροσώπου του υποψήφιου δικαιούχου, με βάση τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. | 1. Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001& Π3-77-3.1_Δ1_3) 2. Πράξη σύστασης/ίδρυσης με τις τελευταίες τροποποιήσεις ή ισχύον τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό (π.χ. Ανακοίνωση δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. για τα νομικά πρόσωπα που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4919/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού από το αρμόδιο Πρωτοδικείο για σωματεία κλπ). Το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται μόνο για νομικά πρόσωπα ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. (Π3-77-4.1_Δ_113) 3. Αποφάσεις αρμόδιων οργάνων για τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου (Π3-77-4.1_Δ_113) 4. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο νόμιμου εκπροσώπου. (Π3-77-4.1_Δ_113) 5. Νομοθεσία, ή απόφαση αρμόδιου οργάνου ή άλλο έγγραφο που τεκμηριώνουν ότι ο υποψήφιος δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης. (Π3-77-4.1_Δ_113) |
| 28 |  | Π3-77-4.1_140 | Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους | Σε περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει υφιστάμενες υποδομές/υπηρεσίες θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αυτές λειτουργούν νόμιμα και εξετάζεται η προσκομιζόμενη άδεια λειτουργείας ή άλλο έγγραφο που τυχόν απαιτείται εκ του νόμου για τη νόμιμη λειτουργία τους. Το κριτήριο δεν αφορά στην υπο-παρέμβαση Π3-77-4.1.5.1 | Άδεια λειτουργίας ή άλλο έγγραφο που απαιτείται για τη λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών/υπηρεσιών που αφορά η προτεινόμενη πράξη (ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ) |
| 29 |  | Π3-77-4.1_141 | Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης | Για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν θα πρέπει να υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης και ελέγχεται το έντυπο "Στοιχεία μητρώου επιχείρησης" από την ΑΑΔΕ, το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, καθώς και το Πιστοποιητικό μεταβολών από τον αρμόδιο φορέα όπου προβλέπεται (π.χ. Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών). Το παρόν κριτήριο δεν αφορά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 76 του νόμου 4738/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει | - Σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές (π.χ. δικαστικής φερεγγυότητας- Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ κ.λπ.) (όπου απαιτείται) 1. Έντυπο "Στοιχεία μητρώου επιχείρησης" από την ΑΑΔΕ, από όπου προκύπτει το καθεστώς της επιχείρησης που είναι δηλωμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Π3-77-4.1_Δ_113) 2. Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, που θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης. (Π3-77-3.1_Δ1_5) 3. Πιστοποιητικό μεταβολών από τον αρμόδιο φορέα που θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης (π.χ. Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. για τα ν.π.ι.δ. που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4919/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Πιστοποιητικών μεταβολών Σωματείου από το αρμόδιο Πρωτοδικείο κλπ). (Π3-77-4.1_Δ_113) |
| 30 |  | Π3-77-4.1_126 | Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων | Εξετάζεται επίσης αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα σύμφωνα με την περ. β. της παρ. 5 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 161876/22-6-2026 Συγκεκριμένα εξετάζονται τα πεδία ζ’ και η’ της Υπεύθυνης Δήλωσης. Στους δυνητικούς δικαιούχους δεν πρέπει να έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση έργων. Επίσης, στους δυνητικούς δικαιούχους δεν πρέπει να έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας [τρία (3) πρόστιμα/τρεις (3) έλεγχοι] ή αδήλωτη εργασία [δύο (2) πρόστιμα/δύο (2) έλεγχοι], σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), όπως προβλέπεται στην περίπτωση β’ της παρ. 5 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 161876/22-6-2026 | 1. Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-77-3.1_Δ1_3) |
| 31 |  | Π3-77-4.1_120 | Να μπορούν να τεκμηριώσουν τον υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία ή τη συντήρηση όπου απαιτείται | Εξετάζεται το πεδίο Β.3 της Αίτησης Στήριξης και ελέγχεται αν τεκμηριώνεται ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία ή/και τη συντήρηση της προτεινόμενης πράξης. Η τεκμηρίωση αυτή είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του εάν ο φορέας λειτουργίας ή/και συντήρησης ταυτίζεται με τον υποψήφιο δικαιούχο. Επίσης, στο πλαίσιο εξέτασης του παρόντος κριτηρίου ελέγχεται και το πεδίο ια’΄της Υπεύθυνης Δήλωσης, διότι απαιτείται ο φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει τη λειτουργία ή/ και συντήρηση του έργου να έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης. Το κριτήριο δεν αφορά στην υπο-παρέμβαση Π3-77-4.1.5.1 | 1. Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001& Π3-77-3.1_Δ1_3) 2. Νομοθεσία ή απόφαση αρμόδιου οργάνου ή άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει τον υπεύθυνο λειτουργίας ή/και συντήρησης (ΕΒ_ΑΣ_120_1) |
| 32 |  | Π3-77-4.1_142 | Τεχνική επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις | Στις περιπτώσεις έργων που υλοποιούνται από φορείς του δημοσίου, εξετάζεται αν η τεχνική υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής πληροί τις προδιαγραφές τεχνικής επάρκειας για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης ή αν ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του N.4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει) Εξετάζονται τα πεδία Β.4 και Γ.8 της Αίτησης Στήριξης. Συγκεκριμένα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί: α) να διαθέτει τεχνική επάρκεια με το απαιτούμενο προσωπικό, οπότε και υποχρεούται να προσκομίσει Βεβαίωση ότι διαθέτει τεχνική επάρκεια και θα υλοποιήσει την προτεινόμενη πράξη σε περίπτωση που ενταχθεί, με αναφορά στις ειδικότητες και το προσωπικό. β) να μην διαθέτει τεχνική επάρκεια ή η τεχνική της επάρκεια να είναι ελλιπής, οπότε και ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του N.4412/2016 (Α’ 147) και η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να προσκομίσει προγραμματική σύμβαση ή σχέδιο αυτής ή σύμβαση παροχής τεχνικών υπηρεσιών ή σχέδιο αυτής, ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης η επισύναψη έστω σχεδίου συμβάσεων, τότε επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα για την πρόθεση κάλυψης της τεχνικής επάρκειας αν ενταχθεί η πράξη. | 1. Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001) 2α. Βεβαίωση του φορέα ότι διαθέτει τεχνική επάρκεια και θα υλοποιήσει την προτεινόμενη πράξη σε περίπτωση που ενταχθεί, με αναφορά στις ειδικότητες και το προσωπικό. (Π3-77-4.1_Δ_137) 2β. Οργανόγραμμα του Φορέα Προγραμματική σύμβαση ή σχέδιο αυτής, ή σύμβαση παροχής τεχνικών υπηρεσιών ή σχέδιο αυτής κατ’ άρθρο 44 ν. 4412/2016, ή Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα για την πρόθεση κάλυψης της τεχνικής επάρκειας. (Π3-77-4.1_Δ_137) |
| 33 | Ωριμότητα προτεινόμενης πράξης | Π3-77-4.1_143 | Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του γηπέδου/οικοπέδου/ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης | Το κριτήριο δεν αφορά στην υπο-παρέμβαση Π3-77-4.1.5.1 Eξετάζεται το πεδίο Ε.2 της Αίτησης στήριξης. Σύμφωνα με την 7η παράγραφο του άρθρου 9 της ΚΥΑ 161876/2026 (ΦΕΚ Β’ 4030), «Για πράξεις που περιλαμβάνουν υποδομές απαιτούνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου, είτε μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση επί του γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου στα οποία πραγματοποιούνται οι επενδύσεις που να καλύπτει χρονική περίοδο, όπως παρακάτω: α) Τουλάχιστον τριών (3) ετών για δαπάνες εξοπλισμού (π.χ. επαγγελματική μίσθωση), β) δέκα (10) ετών για κατασκευαστικές δαπάνες (π.χ. ανέγερση/ανακαίνιση κτιρίου) από τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης δυνητικών δικαιούχων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4430/2016 (Α’ 205) γίνονται αποδεκτά έγγραφα αρχικής παραχώρησης έως πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2Α του άρθρου 185 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).» Κατά την υποβολή φακέλου συμμετοχής, στα πλαίσια της αίτησης στήριξης, γίνονται δεκτά προσύμφωνα μίσθωσης / παραχώρησης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και της κτηριακής υποδομής, τα οποία είναι εν ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, ενώ τα οριστικά συμφωνητικά πρέπει να προσκομίζονται το αργότερο εντός 30 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα κατάταξης και πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης Στο πλαίσιο του παρόντος κριτηρίου απαιτείται και η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσεων γης για την προβλεπόμενη θέση υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης αν είναι επιτρεπτή με βάση τις προβλεπόμενες χρήσεις γης η υλοποίηση της συγκεκριμένης προτεινόμενης πράξης στην οριζόμενη με την αίτηση θέση. | Σχετικά δικαιολογητικά (Ε9, τίτλοι ιδιοκτησίας, ενοικιαστήριο – παραχωρητήριο – δωρεά, νομοθεσία, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας κ.λπ.) (βλ. παρ. 7 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 161876/22-6-2026) 1. Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001) 2.Τίτλος κυριότητας ή κατοχής/χρήσης γης και κτηριακής υποδομής επί της οποίας θα υλοποιηθεί η προτεινόμενη πράξη, (Π3-77-4.1_Δ_132) 3. Πιστοποιητικό μεταγραφής (σε περίπτωση που η περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο εντάσσεται ακόμη στο Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών) ή Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης (σε περίπτωση που η περιοχή έχει ενταχθεί στο λειτουργούν Κτηματολόγιο) του τίτλου κυριότητας γης ή/και κτηριακής υποδομής ή του τίτλου κατοχής/χρήσης του υποψήφιου δικαιούχου, σε περίπτωση που απαιτείται η μεταγραφή του σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. (Π3-77-4.1_Δ_132) 4. Βεβαίωση χρήσεων γης (Π3-77-4.1_Δ_132) Τα πιστοποιητικά που περιγράφονται ανωτέρω στη παράγραφο 3 εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας του Κτηματολογίου, από τα αντίστοιχα πεδία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ & ΥΠΟΘΗΚΩΝ» για την πρώτη περίπτωση και «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την δεύτερη περίπτωση. https://www.ktimanet.gr/TameioCertificates/ |
| 34 |  | Π3-77-4.1_147 | Εξετάζεται η ύπαρξη οριστικής μελέτης | Εξετάζεται η ύπαρξη οριστικής μελέτης του έργου για έργα που εκτελούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων Εξετάζεται το πεδίο Ε.3.1. της Αίτηση Στήριξης και η προσκομιζόμενη οριστική μελέτη. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη δεν υλοποιείται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων εξετάζεται η αρχιτεκτονική μελέτη, που απαιτείται κατ’ ελάχιστον να προσκομιστεί. Η ύπαρξη οριστικής μελέτης εγκεκριμένης από το αρμόδιο όργανο του δικαιούχου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της πρότασης, καθώς έλλειψη της αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού και οδηγεί σε απόρριψη της πρότασης, ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησης (είτε με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων είτε χωρίς). Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης και πριν την υποβολή από το δικαιούχο αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης, πρέπει να επιτευχθεί η πλήρης ωριμότητα της πράξης, σε διαφορετική περίπτωση η πράξη οδηγείται σε απένταξη από το Τοπικό Πρόγραμμα. | - Σχετικά πεδία στο Έντυπο Αίτηση Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση & σχετικά δικαιολογητικά 1. Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001) 2. Για πράξεις που υλοποιούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων προσκομίζεται οριστική μελέτη, ενώ για πράξεις που δεν υλοποιούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκομιστεί αρχιτεκτονική μελέτη, σε περίπτωση πράξης που αφορά κτιριακές υποδομές. Σε περίπτωση πράξης που αφορά προμήθεια προσκομίζεται τεχνική έκθεση – τεχνική περιγραφή αρμοδίως υπογεγραμμένη. (ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ) |
| 35 |  | Π3-77-4.1_123 | Θα πρέπει να υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, όπως εξειδικεύεται στην Πρόσκληση | Το κριτήριο αφορά μόνο στην υπο-παρέμβαση Π3-77-4.1.4.2 και μόνο για τις αναπλάσεις οικισμών | - Σύμφωνα με το συνημμένο της πρόσκλησης (όπου απαιτείται) |
| 36 | Πληρότητα Πρότασης | Π3-77-4.1_145 | Εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης στήριξης και η σύνταξή της σύμφωνα με το υπόδειγμα της πρόσκλησης | Εξετάζεται αν η Αίτηση Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση συντάχθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα της Πρόσκλησης (αν χρησιμοποιήθηκε το τυποποιημένο έντυπο) και η τυπική πληρότητα της Αίτησης Στήριξης/Υπεύθυνης Δήλωσης, δηλαδή το εάν συμπληρώθηκαν όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πεδία και τέλος εάν έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση και τον παρόντα οδηγό. | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001& Π3-77-3.1_Δ1_3) και σχετικά δικαιολογητικά |
| 37 |  | Π3-73-1.3_5.002 | Απόφαση αρμοδίων ή και συλλογικών οργάνων του δυνητικού δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων οργάνων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, για την υποβολή της αίτησης στήριξης. | Εξετάζεται η προσκόμιση απόφασης αρμόδιου οργάνου για την υποβολή της αίτησης στήριξης. Για τους ΟΤΑ επιπλέον εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη έχει ήδη εγγραφεί ή πρόκειται να εγγραφεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα | 1. Απόφαση αρμόδιου οργάνου για την υποβολή της αίτησης στήριξης (Π3-77-4.1_Δ_112) 2. Απόσπασμα εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος ή απόφαση αρμοδίου οργάνου ότι θα εγγραφεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (το συγκεκριμένο δικαιολογητικό απαιτείται να προσκομιστεί μόνο για έργα ΟΤΑ). (ΑΟ_ΣΣΚΑΠ_114n)** |
| 38 |  | Π3-77-4.1_121 | Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα της αίτησης στήριξης | - Σχετικά πεδία στο Έντυπο Αίτηση Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση Εξετάζεται ο προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης, που πρέπει να συνίσταται είτε στον προϋπολογισμό δημοσίου σε περίπτωση πράξεων που υλοποιούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, είτε στον προϋπολογισμό σύμφωνα με το υπόδειγμα της πρόσκλησης (συνημμένο με αρ. 12) στις περιπτώσεις πράξεων που δεν υλοποιούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. | 1. Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001) 2.Προϋπολογισμός προτεινόμενης πράξης. (Π3-77-4.1_Δ_116) |
| 39 |  | Π3-73-1.3_6.001 | Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στην οριζόμενη στην πρόσκληση περίοδο επιλεξιμότητας, καθώς και αν η πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής | - Σχετικά πεδία στο Έντυπο Αίτηση Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στην οριζόμενη στην πρόσκληση περίοδο επιλεξιμότητας, καθώς και αν η πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής. Εξετάζονται τα πεδία Γ.1, Γ.2 και Ε.1 της Αίτησης Στήριξης και ελέγχεται αν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στην οριζόμενη στην πρόσκληση περίοδο επιλεξιμότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Πρόσκλησης «Ως έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών θεωρείται η 01.01.2023.». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης, «Σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΚΥΑ 161876/2026 (ΦΕΚ Β’ 4030), ο δικαιούχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της απόφασης ένταξης, καθώς και να υποβάλει οριστικοποιημένο τελικό αίτημα πληρωμής στο κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣΚΑΠ) όχι αργότερα από τους τρεις μήνες πριν τη λήξη της προγραμματική περιόδου,…» | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση (Π3-73-1.3_001) |
| 40 | Εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών/διευκρινιστικών στοιχείων | Π3-73-1.3_7.001 | Στην περίπτωση που ζητήθηκε η υποβολή από το δυνητικό δικαιούχο συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εξετάζεται αν αυτά υποβλήθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας. | Εξέταση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων, εντός 10 ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με την Πρόσκληση) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου στον δυνητικό δικαιούχο. |  |

*Το «Έντυπο Αίτησης Στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση» (συνημμένο υπ’ αρ. 1 της Πρόσκλησης) επισυνάπτεται τόσο στον Κωδικό Δικαιολογητικού ΟΠΣΚΑΠ Π3-73-1.3_001 με τίτλο «Αίτηση Στήριξης», όσο και στον Κωδικό Δικαιολογητικού ΟΠΣΚΑΠ Π3-77-3.1_Δ1_3 με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση».

**Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΚΑΠ ως τίτλος του δικαιολογητικού με κωδικό ΑΟ_ΣΣΚΑΠ_114n αναφέρεται «Απόσπασμα του επιχειρησιακού προγράμματος του δυνητικού δικαιούχου Δήμου από το οποίο να προκύπτει η προτεινόμενη παρέμβαση», παρόλα αυτά το κριτήριο επιλεξιμότητας με κωδικό Π3-77-4.1_114 και το σχετικό δικαιολογητικό με κωδικό ΑΟ_ΣΣΚΑΠ_114n αφορά τόσο τους ΟΤΑ Α’ βαθμού όσο και τους ΟΤΑ Β’ Βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 268 Ν. 3852/2010.

Η αίτηση στήριξης θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκτός αυτών που δεν αφορούν (δεν σχετίζονται με την προτεινόμενη πράξη).

Όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή/και όσοι δεν προσκομίσουν κάποιο ή όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των εν λόγω κριτηρίων, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 της ΚΥΑ 161876/2026 (ΦΕΚ Β’ 4030), η ΟΤΔ έχει τη δυνατότητα να ζητήσει σε πρωτότυπη μορφή οποιοδήποτε δικαιολογητικό υποβλήθηκε με την αίτηση στήριξης, εκτός των περιπτώσεων αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών. Επίσης, μπορεί να ζητήσει σχέδια ή άλλα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, στη μορφή του αρχείου που παρήχθησαν. Κατά την αξιολόγηση δύναται να ζητηθεί η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων εντός 10 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση στον υποψήφιο δικαιούχου του σχετικού εγγράφου από την ΟΤΔ.

Όταν κάποιο δικαιολογητικό δεν έχει υποβληθεί, λόγω καθυστέρησης του αρμόδιου φορέα για την έκδοσή του, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει την αίτηση που έχει κατατεθεί στον φορέα – με αναγραφή του αριθμού και ημερομηνίας πρωτοκόλλου - με την προϋπόθεση ότι αυτή έχει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Αν το σχετικό δικαιολογητικό επηρεάζει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να το προσκομίσει πριν το πέρας της αξιολόγησης στην ΟΤΔ, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλει στην ΟΤΔ τα παραπάνω έγγραφα σε ψηφιακή μορφή με υπογεγραμμένη επιστολή υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1-3.1 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κλπ).

| A/A | Κωδικός Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Περιγραφή Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Ανάλυση | Βαθμολογία | Συντελεστής Βαρύτητας (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Π3-77-4.1_Δ_111 | Σκοπιμότητα της πρότασης (ανάγκες του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) | Ποσοστό αναγκών της υπο-παρέμβασης που εξυπηρετούνται * 100. | 0-100 | 15 |
| 2 | Π3-77-4.1_Δ_145 | Σύνδεση της πρότασης με την πιο υψηλά ιεραρχημένη ανάγκη της υπο-παρέμβασης | Ναι | 100 | 15 |
|  |  |  | Όχι | 0 |  |
| 3 | Π3-77-4.1_Δ_113 | Αναγκαιότητα της πράξης | Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Κοινότητα | 100 | 10 |
|  |  |  | Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Κοινότητα | 0 |  |
| 4 | Π3-77-4.1_Δ_116 | Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους | 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 | 100 | 5 |
|  |  |  | 5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 | 60 |  |
|  |  |  | 10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 | 30 |  |
|  |  |  | 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 | 0 |  |
| 5 | Π3-77-4.1_Δ_117 | Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης (**) | Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου | 50 | 10 |
|  |  |  | Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου | 50 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| 6 | Π3-77-4.1_Δ_119 | Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης | Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά και δεν απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων | 100 | 10 |
|  |  |  | Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά (απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων που δεν ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης) | 50 |  |
|  |  |  | Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά | 0 |  |
| 7 | Π3-77-4.1_Δ_120 | Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης | Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών ή δεν απαιτούνται λόγω της φύσης του έργου γνωμοδοτήσεις / εγκρίσεις / άδειες | 100 | 10 |
|  |  |  | Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών | 60 |  |
|  |  |  | Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις /εγκρίσεις / άδειες. | 30 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| 8 | Π3-77-4.1_Δ_151 | Ποσοστό δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος (εξαιρούνται οι δαπάνες που είναι απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία) | Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 25% | 100 | 10 |
|  |  |  | 20% ≤ Ποσοστό < 25% | 60 |  |
|  |  |  | 15% < Ποσοστό < 20% | 30 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
|  |  |  | Όχι | 0 |  |
| 9 | Π3-77-4.1_Δ_155 | Χρήση υφιστάμενων κτηρίων | Η πράξη υλοποιείται σε υφιστάμενο κτήριο (συμπεριλαμβάνονται και τα ημιτελή / εγκαταλελειμμένα κτίρια ) | 100 | 15 |
|  |  |  | Για την υλοποίηση απαιτείται η ανέγερση νέου κτηρίου | 0 |  |
| Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για να θεωρηθεί παραδεκτή η αίτηση στήριξης είναι τα 30 μόρια |  |  |  |  |  |

ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1-4.1 Έργα υποδομών μικρής κλίμακας.

| A/A | Κωδικός Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Περιγραφή Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Ανάλυση | Βαθμολογία | Συντελεστής Βαρύτητας (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Π3-77-4.1_Δ_111 | Σκοπιμότητα της πρότασης (ανάγκες του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) | Ποσοστό αναγκών της υπο-παρέμβασης που εξυπηρετούνται * 100. | 0-100 | 15 |
| 2 | Π3-77-4.1_Δ_145 | Σύνδεση της πρότασης με την πιο υψηλά ιεραρχημένη ανάγκη της υπο-παρέμβασης | Ναι | 100 | 15 |
|  |  |  | Όχι | 0 |  |
| 3 | Π3-77-4.1_Δ_113 | Αναγκαιότητα της πράξης | Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Κοινότητα | 100 | 15 |
|  |  |  | Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Κοινότητα | 0 |  |
| 4 | Π3-77-4.1_Δ_116 | Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους | 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 | 100 | 5 |
|  |  |  | 5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 | 60 |  |
|  |  |  | 10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 | 30 |  |
|  |  |  | 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 | 0 |  |
| 5 | Π3-77-4.1_Δ_117 | Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης (**) | Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου | 50 | 5 |
|  |  |  | Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου | 50 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| 6 | Π3-77-4.1_Δ_119 | Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης | Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά και δεν απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων | 100 | 10 |
|  |  |  | Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά (απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων που δεν ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης) | 50 |  |
|  |  |  | Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά | 0 |  |
| 7 | Π3-77-4.1_Δ_120 | Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης | Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών ή δεν απαιτούνται λόγω της φύσης του έργου γνωμοδοτήσεις / εγκρίσεις / άδειες | 100 | 10 |
|  |  |  | Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών | 60 |  |
|  |  |  | Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις /εγκρίσεις / άδειες. | 30 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| 8 | Π3-77-4.1_Δ_157 | Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών | Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν ή στην διαχείριση και λειτουργία | 100 | 10 |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| 9 | Π3-77-4.1_Δ_151 | Ποσοστό δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος (εξαιρούνται οι δαπάνες που είναι απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία) | Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 25% | 100 | 5 |
|  |  |  | 20% ≤ Ποσοστό < 25% | 60 |  |
|  |  |  | 15% < Ποσοστό < 20% | 30 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| 10 | Π3-77-4.1_Δ_153 | Η πράξη αφορά σε επιχείρηση κοινωνικών υπηρεσιών | Η πράξη αφορά παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, που αφορούν κοινωνικές ομάδες προτεραιότητας της τοπικής στρατηγικής | 100 | 10 |
|  |  |  | Η πράξη αφορά παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, που δεν αφορούν κοινωνικές ομάδες προτεραιότητας της τοπικής στρατηγικής | 50 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για να θεωρηθεί παραδεκτή η αίτηση στήριξης είναι τα 30 μόρια |  |  |  |  |  |

ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1-4.2 Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας.

| A/A |  | Κωδικός Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ |  | Περιγραφή Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Ανάλυση | Βαθμολογία |  | Συντελεστής Βαρύτητας (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Π3-77-4.1_Δ_111 |  | Σκοπιμότητα της πρότασης (ανάγκες του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) | Ποσοστό αναγκών της υπο-παρέμβασης που εξυπηρετούνται * 100. | 0-100 |  | 15 |
| 2 |  | Π3-77-4.1_Δ_145 |  | Σύνδεση της πρότασης με την πιο υψηλά ιεραρχημένη ανάγκη της υπο-παρέμβασης | Ναι | 100 |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Όχι | 0 |  |  |
| 3 |  | Π3-77-4.1_Δ_148 |  | Χωροθέτηση της πράξης | Νησιά έως 1.500 κατοίκους | 100 |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Νησιά έως 3.500 κατοίκους | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Νησιά άνω των 3.500 κατοίκων | 0 |  |  |
| 4 |  | Π3-77-4.1_Δ_157 |  | Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών | Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν ή στην διαχείριση και λειτουργία | 100 |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |  |
| 5 |  | Π3-77-4.1_Δ_151 |  | Ποσοστό δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος (εξαιρούνται οι δαπάνες που είναι απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία) | Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 25% | 100 |  | 15 |
|  |  |  |  |  | 20% ≤ Ποσοστό < 25% | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15% < Ποσοστό < 20% | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |  |
| 6 |  | Π3-77-4.1_Δ_155 |  | Χρήση υφιστάμενων κτηρίων | Η πράξη υλοποιείται σε υφιστάμενο κτήριο (συμπεριλαμβάνονται και τα ημιτελή / εγκαταλελειμμένα κτίρια ) | 100 |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Για την υλοποίηση απαιτείται η ανέγερση νέου κτηρίου | 0 |  |  |
| 7 |  | Π3-77-4.1_Δ_117 |  | Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης (**) | Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου | 50 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |  |
| 8 |  | Π3-77-4.1_Δ_119 |  | Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης | Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά και δεν απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων | 100 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά (απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων που δεν ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης) | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά | 0 |  |  |
| 9 |  | Π3-77-4.1_Δ_113 | Αναγκαιότητα της πράξης |  | Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Κοινότητα | 100 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Κοινότητα | 0 |  |  |
| 10 | Π3-77-4.1_Δ_116 |  | Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους |  | 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 |  | 100 | 5 |
|  |  |  |  |  | 5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 |  | 0 |  |
| Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για να θεωρηθεί παραδεκτή η αίτηση στήριξης είναι τα 30 μόρια |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1-5.1 Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων.

| A/A | Κωδικός Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Περιγραφή Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Ανάλυση | Βαθμολογία | Συντελεστής Βαρύτητας (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Π3-77-4.1_Δ_145 | Σύνδεση της πρότασης με την πιο υψηλά ιεραρχημένη ανάγκη της υπο-παρέμβασης | Ναι | 100 | 15 |
|  |  |  | Όχι | 0 |  |
| 2 | Π3-77-4.1_Δ_113 | Αναγκαιότητα της πράξης | Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Κοινότητα | 100 | 15 |
|  |  |  | Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Κοινότητα | 0 |  |
| 3 | Π3-77-4.1_Δ_116 | Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους | 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 | 100 | 10 |
|  |  |  | 5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 | 60 |  |
|  |  |  | 10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 | 30 |  |
|  |  |  | 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 | 0 |  |
| 4 | Π3-77-4.1_Δ_117 | Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης (**) | Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου | 50 | 10 |
|  |  |  | Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου | 50 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| 5 | Π3-77-4.1_Δ_119 | Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης | Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά και δεν απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων | 100 | 10 |
|  |  |  | Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά (απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων που δεν ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης) | 50 |  |
|  |  |  | Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά | 0 |  |
| 6 | Π3-77-4.1_Δ_118 | Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (εφ' όσον απαιτούνται) | (βαθμολογείται ο λόγος διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων / το σύνολο της ιδιωτικής συμμετοχής | 0-100 | 10 |
| 7 | Π3-77-4.1_Δ_126 | Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική | Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο | 100 | 5 |
|  |  |  | Παραδοσιακός οικισμός | 50 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα ανωτέρω | 0 |  |
| 8 | Π3-77-4.1_Δ_127 | Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία και τοπικά δρώμενα | Πολιτιστικό γεγονός | 40 | 15 |
|  |  |  | Ιστορικό γεγονός | 40 |  |
|  |  |  | Αθλητικό γεγονός | 20 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| 9 | Π3-77-4.1_Δ_128 | Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου χρηματοδότησης | Διοργάνωση για 4 και άνω έτη | 100 | 10 |
|  |  |  | Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη | 50 |  |
|  |  |  | Διοργάνωση για 1 έτος | 0 |  |
| Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για να θεωρηθεί παραδεκτή η αίτηση στήριξης είναι τα 30 μόρια |  |  |  |  |  |

ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1-5.2 Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

| A/A | Κωδικός Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Περιγραφή Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Ανάλυση | Βαθμολογία | Συντελεστής Βαρύτητας (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Π3-77-4.1_Δ_116 | Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους | 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 | 100 | 15 |
|  |  |  | 5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 | 60 |  |
|  |  |  | 10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 | 30 |  |
|  |  |  | 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 | 0 |  |
| 2 | Π3-77-4.1_Δ_117 | Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης (**) | Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου | 50 | 10 |
|  |  |  | Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου | 50 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| 3 | Π3-77-4.1_Δ_119 | Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης | Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά και δεν απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων | 100 | 10 |
|  |  |  | Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά (απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων που δεν ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης) | 50 |  |
|  |  |  | Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά | 0 |  |
| 4 | Π3-77-4.1_Δ_120 | Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης | Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών ή δεν απαιτούνται λόγω της φύσης του έργου γνωμοδοτήσεις / εγκρίσεις / άδειες | 100 | 10 |
|  |  |  | Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών | 60 |  |
|  |  |  | Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις /εγκρίσεις / άδειες. | 30 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| 5 | Π3-77-4.1_Δ_148 | Χωροθέτηση της πράξης | Νησιά έως 1.500 κατοίκους | 100 | 10 |
|  |  |  | Νησιά έως 3.500 κατοίκους | 50 |  |
|  |  |  | Νησιά άνω των 3.500 κατοίκων | 0 |  |
| 6 | Π3-77-4.1_Δ_126 | Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική | Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο | 100 | 15 |
|  |  |  | Παραδοσιακός οικισμός | 50 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα ανωτέρω | 0 |  |
| 7 | Π3-77-4.1_Δ_155 | Χρήση υφιστάμενων κτηρίων | Η πράξη υλοποιείται σε υφιστάμενο κτήριο (συμπεριλαμβάνονται και τα ημιτελή / εγκαταλελειμμένα κτίρια ) | 100 | 15 |
|  |  |  | Για την υλοποίηση απαιτείται η ανέγερση νέου κτηρίου | 0 |  |
| 8 | Π3-77-4.1_Δ_113 | Αναγκαιότητα της πράξης | Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Κοινότητα | 100 | 15 |
|  |  |  | Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / Δημοτική Κοινότητα | 0 |  |
| Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για να θεωρηθεί παραδεκτή η αίτηση στήριξης είναι τα 30 μόρια |  |  |  |  |  |

ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1-6.1 Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών.

| A/A | Κωδικός Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Περιγραφή Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Ανάλυση | Βαθμολογία | Συντελεστής Βαρύτητας (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Π3-77-4.1_Δ_111 | Σκοπιμότητα της πρότασης (ανάγκες του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) | Ποσοστό αναγκών της υπο-παρέμβασης που εξυπηρετούνται * 100. | 0-100 | 15 |
| 2 | Π3-77-4.1_Δ_145 | Σύνδεση της πρότασης με την πιο υψηλά ιεραρχημένη ανάγκη της υπο-παρέμβασης | Ναι | 100 | 15 |
|  |  |  | Όχι | 0 |  |
| 3 | Π3-77-4.1_Δ_116 | Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους | 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 | 100 | 15 |
|  |  |  | 5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 | 60 |  |
|  |  |  | 10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 | 30 |  |
|  |  |  | 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 | 0 |  |
| 4 | Π3-77-4.1_Δ_117 | Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης (**) | Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου | 50 | 15 |
|  |  |  | Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου | 50 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| 5 | Π3-77-4.1_Δ_119 | Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης | Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά και δεν απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων | 100 | 10 |
|  |  |  | Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά (απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων που δεν ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης) | 50 |  |
|  |  |  | Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά | 0 |  |
| 6 | Π3-77-4.1_Δ_120 | Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης | Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών ή δεν απαιτούνται λόγω της φύσης του έργου γνωμοδοτήσεις / εγκρίσεις / άδειες | 100 | 10 |
|  |  |  | Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών | 60 |  |
|  |  |  | Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις /εγκρίσεις / άδειες. | 30 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| 7 | Π3-77-4.1_Δ_148 | Χωροθέτηση της πράξης | Νησιά έως 1.500 κατοίκους | 100 | 20 |
|  |  |  | Νησιά έως 3.500 κατοίκους | 50 |  |
|  |  |  | Νησιά άνω των 3.500 κατοίκων | 0 |  |
| Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για να θεωρηθεί παραδεκτή η αίτηση στήριξης είναι τα 30 μόρια |  |  |  |  |  |

ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1-6.2 Έργα πράσινων υποδομών "green infrastructure" για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές.

| A/A | Κωδικός Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Περιγραφή Κριτηρίου στο ΟΠΣΚΑΠ | Ανάλυση | Βαθμολογία | Συντελεστής Βαρύτητας (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Π3-77-4.1_Δ_111 | Σκοπιμότητα της πρότασης (ανάγκες του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) | Ποσοστό αναγκών της υπο-παρέμβασης που εξυπηρετούνται * 100. | 0-100 | 15 |
| 2 | Π3-77-4.1_Δ_145 | Σύνδεση της πρότασης με την πιο υψηλά ιεραρχημένη ανάγκη της υπο-παρέμβασης | Ναι | 100 | 20 |
|  |  |  | Όχι | 0 |  |
| 3 | Π3-77-4.1_Δ_116 | Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους | 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 | 100 | 10 |
|  |  |  | 5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 | 60 |  |
|  |  |  | 10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 | 30 |  |
|  |  |  | 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 | 0 |  |
| 4 | Π3-77-4.1_Δ_117 | Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης (**) | Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος του έργου | 50 | 10 |
|  |  |  | Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου | 50 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| 5 | Π3-77-4.1_Δ_119 | Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης | Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά και δεν απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων | 100 | 15 |
|  |  |  | Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά (απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων που δεν ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης) | 50 |  |
|  |  |  | Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά | 0 |  |
| 6 | Π3-77-4.1_Δ_120 | Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης | Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών ή δεν απαιτούνται λόγω της φύσης του έργου γνωμοδοτήσεις / εγκρίσεις / άδειες | 100 | 15 |
|  |  |  | Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών | 60 |  |
|  |  |  | Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις /εγκρίσεις / άδειες. | 30 |  |
|  |  |  | Τίποτα από τα παραπάνω | 0 |  |
| 7 | Π3-77-4.1_Δ_148 | Χωροθέτηση της πράξη | Νησιά έως 1.500 κατοίκους | 100 | 15 |
|  |  |  | Νησιά έως 3.500 κατοίκους | 50 |  |
|  |  |  | Νησιά άνω των 3.500 κατοίκων | 0 |  |
| Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για να θεωρηθεί παραδεκτή η αίτηση στήριξης είναι τα 30 μόρια |  |  |  |  |  |

(*) Συμπληρώνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανά υπο-παρέμβαση, σύμφωνα με της ανάγκες της ΟΤΔ

(**) Βαθμολογείται με 100 αν πληροί και τις δύο προϋποθέσεις

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

| Α/Α | Κωδικός Δικ/κού στο ΟΠΣΚΑΠ | Τίτλος Δικαιολογητικού στο ΟΠΣΚΑΠ | Κριτήριο Επιλεξιμότητας που αφορά | Κριτήριο Επιλογής που αφορά (*) | Δικαιολογητικά που αναρτώνται στο ΟΠΣΚΑΠ για την κάλυψη των κριτηρίων |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Π3-77-3.1_Δ1_3 | Υπεύθυνη Δήλωση | Π3-73-1.3_2.003 Π3-77-4.1_111 Π3-77-4.1_113 Π3-77-4.1_114 Π3-77-4.1_120 Π3-77-4.1_125 Π3-77-4.1_126 Π3-77-4.1_142 Π3-77-4.1_149 Π3-77-4.1_151 Π3-77-4.1_153 Π3-77-4.1_154 | Π3-77-4.1_Δ_118 | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση & η Υπεύθυνη Δήλωση De minimis (μόνο για την υποδράση Π3-77-4.1-5.1) |
| 2 | Π3-73-1.3_001 | Αίτηση στήριξης | Π3-73-1.3_2.003 Π3-73-1.3_2.008 Π3-73-1.3_2.012 Π3-73-1.3_6.001 Π3-77-4.1_111 Π3-77-4.1_112 Π3-77-4.1_113 Π3-77-4.1_117 Π3-77-4.1_118 Π3-77-4.1_120 Π3-77-4.1_121 Π3-77-4.1_124 Π3-77-4.1_130 Π3-77-4.1_134 Π3-77-4.1_135 Π3-77-4.1_145 Π3-77-4.1_147 Π3-77-4.1_148 Π3-77-4.1_149 Π3-77-4.1_150 Π3-77-4.1_151 Π3-77-4.1_153 |  | Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση |
| 3 | Π3-77-4.1_Δ_112 | Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή της αίτησης στήριξης | Π3-73-1.3_5.002 |  | Αποφάσεις συλλογικών οργάνων |
| 4 | Π3-77-4.1_Δ_113 | Στοιχεία του αιτούντος | Π3-77-4.1_134 Π3-77-4.1_140 | Π3-77-4.1_Δ_121 | - Απόφαση αρμοδίου οργάνου ή άλλο έγγραφο, για τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου. -Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο (Νόμιμου Εκπροσώπου) - Έντυπο "Στοιχεία μητρώου επιχείρησης" από την ΑΑΔΕ από την οποία να προκύπτει και το καθεστώς ΦΠΑ (όπου απαιτείται) - Καταστατικό του φορέα, Πράξη σύστασης/ίδρυσης με τις τελευταίες τροποποιήσεις ή ισχύον τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό Κανονισμός Λειτουργίας, ΦΕΚ Σύστασης, ΓΕΜΗ, τυχόν κανονιστικές ή άλλες αποφάσεις που τεκμηριώνουν ότι ο υποψήφιος δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου |
| 5 | Π3-77-4.1_Δ_137 | Τεχνική Επάρκεια του Ν.4412/2016 για έργα που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις | Π3-77-4.1_142 |  | - Βεβαίωση του φορέα, ότι διαθέτει τεχνική επάρκεια με αναφορά στις ειδικότητες και στο προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο. - Οργανόγραμμα του Φορέα, Προγραμματική Σύμβαση, Σύμβαση παροχής τεχνικών υπηρεσιών ή άλλο σχετικό δικαιολογητικό - Υπεύθυνη Δήλωση για την πρόθεση κάλυψης της τεχνικής επάρκειας εάν ενταχθεί η πράξη |
| 6 | Π3-77-4.1_Δ_114 | Στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης του προτεινόμενου έργου, εκτός άυλων ενεργειών | Π3-73-1.3_2.003 |  | Φωτογραφικό υλικό υφιστάμενης κατάστασης |
| 7 | Π3-77-4.1_Δ_118 | Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος των απαιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (πλην των δαπανών που αναφέρονται σε έργα που υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση) | Π3-77-4.1_116 |  | Οικονομικές Προσφορές |
| 8 | _ΑΟ_ΣΣΚΑΠ_114n | Απόσπασμα του επιχειρησιακού προγράμματος του δυνητικού δικαιούχου Δήμου από το οποίο να προκύπτει η προτεινόμενη παρέμβαση | Π3-77-4.1_114 |  | Για τους ΟΤΑ απόσπασμα εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος ή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα εγγραφεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. |
| 9 | ΕΒ_ΑΣ_120_1 | Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης (εφόσον απαιτείται). | Π3-77-4.1_120 |  | Υποβάλλεται η νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο βάσει των οποίων, αυτός που ορίζεται με την αίτηση στήριξης ως Φορέας Λειτουργίας της πράξης είτε αυτός είναι ο δικαιούχος είτε άλλος, έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης αυτής (εφόσον απαιτείται). |
| 10 | ΑΟ_ΑΣ_119_19.2Δ | Απόφαση καταβολής ίδιας συμμετοχής και μη επιλέξιμης δαπάνης (εφόσον απαιτείται) |  | Π3-77-4.1_Δ_118 | - Απόφαση του δυνητικού δικαιούχου για την καταβολή της ίδιας συμμετοχής του έργου, καθώς και των τυχόν μη επιλέξιμων δαπανών. - Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος ή άλλο σχετικό δικαιολογητικό |
| 11 | Π3-77-3.1_Δ1_4 | Βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου ότι τηρείται φάκελος δημόσιας σύμβασης | Π3-77-4.1_115 |  | Βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου ότι τηρείται φάκελος δημόσιας σύμβασης για την προτεινόμενη πράξη και συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του Ν. 4412/2016 (μόνο για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις). |
| 12 | ΑΟ_ΑΣ_127_19.2Δ | Άδειες και εγκρίσεις. | Π3-77-4.1_140 Π3-77-4.1_147 | Π3-77-4.1_Δ_120 Π3-77-4.1_Δ_126 | -Οριστική μελέτη του έργου (όπου απαιτείται) -Εγκριτικές αποφάσεις μελετών - Μελέτη του έργου και Αρχιτεκτονικά σχέδια -Αδειοδοτήσεις απαραίτητες για την ένταξη της πράξης -Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους: Άδεια Λειτουργίας, κ.λπ.) - Νομοθεσία χαρακτηρισμού οικισμού - Βεβαίωση δικαιούχου για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη μετακίνησης ή μεταφοράς τους (για τις περιπτώσεις ανάπλασης οικισμών) - Από τα αρχιτεκτονικά σχέδια, θα πρέπει να προκύπτει η προσβασιμότητα ΑμεΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Συνημμένο 5 της πρόσκλησης. - Μελέτη Προσβασιμότητας ΑμεΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Συνημμένο 5 της πρόσκλησης - Στις περιπτώσεις που στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού, στις κατόψεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η διάταξη του εξοπλισμού στον χώρο. |
| 13 | Π3-77-3.1_Δ1_5 | Δικαιολογητικά περί μη λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης | Π3-77-4.1_141 |  | Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας- Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ κ.λπ. (Δεν απαιτείται στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και στους φορείς δημόσιου τομέα.) |
| 14 | Π3-77-4.1_Δ_131 | Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, όπως εξειδικεύεται στην Πρόσκληση | Π3-77-4.1_123 |  | -Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού. - Απόφαση έγκρισης της μελέτης από το αρμόδιο όργανο (μόνο για τις περιπτώσεις ανάπλασης οικισμού) |
| 15 | Π3-77-4.1_Δ_132 | Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση | Π3-77-4.1_143 |  | -Τίτλος κατοχής ή χρήσης του ακινήτου (γης και κτηριακής υποδομής) επί της οποίας θα υλοποιηθεί η προτεινόμενη πράξη - Πιστοποιητικό μεταγραφής (σε περίπτωση που η περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο εντάσσεται ακόμη στο Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών) ή Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης (σε περίπτωση που η περιοχή έχει ενταχθεί στο λειτουργούν Κτηματολόγιο) του τίτλου κυριότητας γης ή/και κτηριακής υποδομής ή του τίτλου κατοχής/χρήσης του υποψήφιου δικαιούχου, σε περίπτωση που απαιτείται η μεταγραφή του σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. - Βεβαίωση χρήσεων γης - Ε9 - Βεβαίωση Δημάρχου για τους κοινόχρηστους χώρους Η βεβαίωση θα πρέπει να συνοδεύεται από σκαρίφημα υπογεγραμμένο από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, που θα βεβαιώνει τους κοινόχρηστους χώρους στους οποίους γίνεται παρέμβαση. (μόνο για ανάπλαση οικισμών) - Προγραμματική Σύμβαση με την αρμόδια υπηρεσία για δασικά έργα (όπου απαιτείται για τις περιπτώσεις πράξεων που αφορούν σε παρεμβάσεις εντός δασικής έκτασης). |
| 16 | _ΔΠ3-73-1.3_012 | Περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου απαιτείται | Π3-77-4.1_117 |  | - Περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφόσον απαιτείται - Βεβαίωση μηχανικού ότι δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ) για το έργο - Προϋπολογισμός (Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος) |
| 17 | Π3-77-4.1_Δ_116 | Προϋπολογισμό της προτεινόμενης πράξης | Π3-77-4.1_121 Π3-77-4.1_124 Π3-77-4.1_132 Π3-77-4.1_148 |  | α) Έργα που δεν εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις: Αναλυτικός προϋπολογισμός, προσφορές κτλ. β) Έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις: προϋπολογισμός |
| 18 | Π3-77-3.1_Δ1_6 | Χωροθέτηση της πράξης | Π3-77-4.1_131 Π3-77-4.1_135 | Π3-77-4.1_Δ_122 Π3-77-4.1_Δ_123 Π3-77-4.1_Δ_135 Π3-77-4.1_Δ_148 | - Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87’ - Ορθοφωτοχάρτης - Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ) |

(*) Όλα τα κριτήρια επιλογής εξετάζονται με το δικαιολογητικό «Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση», εκτός αν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο κριτήριο.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ο τρόπος βαθμολόγησης των αιτήσεων στήριξης γίνεται εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής πράξεων που περιγράφονται στους παραπάνω πίνακες. Για τη βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου επιλογής εξετάζονται τα παρακάτω:

Σκοπιμότητα της πρότασης (ανάγκες του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης) (Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_111)

Εξετάζεται η συσχέτιση των στόχων της πράξης με το ποσοστό εξυπηρέτησης των αναγκών του του τοπικού προγράμματος, όπως αυτές αποτυπώνονται ανά υπο-παρέμβαση στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα (συνημμένο 09 της πρόσκλησης). Η συσχέτιση με τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος θα υπολογίζεται ποσοστιαία και ο βαθμός θα τίθεται με βάση τον τύπο «ποσοστό αναγκών της υπο-παρέμβασης που εξυπηρετούνται * 100». Οι ανάγκες του τοπικού προγράμματος όπως εξυπηρετούνται  ανά υποπαρέμβαση παρουσιάζονται στα αντίστοιχα αποσπάσματα των ΤΔ στο τέλος αυτής της ενότητας (κεφάλαιο 7 Ανάγκες οι οποίες καλύπτονται).

Σύνδεση  της πρότασης με την πιο υψηλά ιεραρχημένη ανάγκη της υπο-παρέμβασης (Κωδικός κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_145)

Εξετάζεται το πεδίο Γ.12 της Αίτησης Στήριξης και ελέγχεται αν η πράξη συνδέεται με την πιο υψηλά ιεραρχημένη ανάγκη (Πολύ υψηλής σημαντικότητας) της συγκεκριμένης υπο-παρέμβασης όπως παρουσιάζεται στο προηγούμενο κριτήριο.

Η ιεράρχηση των αναγκών του τοπικού προγράμματος, όπως προέκυψαν  βάσει της SWOT ανάλυσης, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

| Α/Α ΙΕΡ | ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΘΣ5/1 | Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής μέσω της ανάδειξης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. | ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ |
| 2 | ΘΣ4/1 | Ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. |  |
| 3 | ΘΣ5/2 | Ενίσχυση της διασύνδεσης τουρισμού και πολιτισμού. |  |
| 4 | ΘΣ2/2 | Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. |  |
| 5 | ΘΣ2/3 | Αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. |  |
| 6 | ΘΣ2/1 | Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. |  |
| 7 | ΘΣ1/3 | Βελτίωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. |  |
| 8 | ΘΣ1/2 | Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας. |  |
| 9 | ΘΣ1/1 | Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων μεταποίησης/αγροδιατροφής. |  |
| 10 | ΘΣ4/3 | Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των αγροτικών περιοχών. |  |
| 11 | ΘΣ6/1 | Μείωση της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής. | ΥΨΗΛΗΣ |
| 12 | ΘΣ6/2 | Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για περιβαλλοντικά ζητήματα (π.χ. κυκλική οικονομία, μείωση χρήσης πλαστικού, ορθή απόρριψη αποβλήτων). |  |
| 13 | ΘΣ6/3 | Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής μέσω της προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας και της γεωποικιλότητας. |  |
| 14 | ΘΣ7/1 | Βελτίωση ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών. |  |
| 15 | ΘΣ2/5 | Αναβάθμιση οικονομικών και περιβαλλοντικών δεξιοτήτων εργαζόμενων στον τομέα του τουρισμού. |  |
| 16 | ΘΣ1/5 | Αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της μεταποίησης και της αγροδιατροφής. |  |
| 17 | ΘΣ2/4 | Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ενεργοποίησης χωρικών και διατομεακών συνεργατικών σχημάτων. |  |
| 18 | ΘΣ3/1 | Μείωση κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές. |  |
| 19 | ΘΣ7/2 | Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των έξυπνων χωριών. |  |
| 20 | ΘΣ3/4 | Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. |  |
| 21 | ΘΣ4/5 | Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. | ΜΕΣΑΙΑΣ |
| 22 | ΘΣ6/4 | Ανάπτυξη ισχυρού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. |  |
| 23 | ΘΣ4/4 | Αναβάθμιση των ευρυζωνικών υποδομών. |  |
| 24 | ΘΣ3/2 | Αύξηση της απασχόλησης του πληθυσμού των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. |  |
| 25 | ΘΣ3/5 | Μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού. |  |
| 26 | ΘΣ1/4 | Ενίσχυση της τομεακής και διατομεακής συνεργασίας των επιχειρήσεων. |  |
| 27 | ΘΣ3/3 | Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. |  |
| 28 | ΘΣ3/7 | Καταπολέμηση των έντονων κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής. |  |
| 29 | ΘΣ7/3 | Συνεργασία μεταξύ των ΟΤΔ της χώρας για την επίτευξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε τομείς - κλειδιά. |  |
| 30 | ΘΣ3/6 | Ανάπτυξη του εθελοντισμού για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. |  |
| 31 | ΘΣ4/2 | Ενίσχυση υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. |  |

Αναγκαιότητα πράξης (Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_113)

Εξετάζεται η ύπαρξη παρόμοιας υποδομής ή υπηρεσίας που να καλύπτει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους (Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_116)

Εξετάζεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου και γίνονται οι σχετικές περικοπές, σύμφωνα με τα παρακάτω:

- αν ο προϋπολογισμός των δαπανών του έργου είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό κεφάλαιο 1 της πρόσκλησης, έχει ληφθεί υπόψη ο συνημμένος «οδηγός απλοποιημένου κόστους κτιριακών κατασκευών» (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συνημμένο Γ.2 της πρόσκλησης)  και το εύλογο κόστος,

- αν οι προτεινόμενες δαπάνες συνάδουν με τη φύση, τους στόχους και τη λειτουργικότητα της πράξης και

- αν οι δαπάνες είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης (Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_117)

Εξετάζεται η αλληλουχία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών της πράξης, ως προς:

- το φυσικό αντικείμενο του έργου

- την επιλεγμένη μέθοδος υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ),

- τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης,

- το επίπεδο ωριμότητας της πράξης

- τον ορθολογικό προσδιορισμό των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου (μελέτη, άδειες, εγκρίσεις, κατασκευή, προμήθεια κλπ)

Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΟΤΔ.

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης (Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_119)

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης ως προς:

- τη σαφήνεια περιγραφής:

- του φυσικού αντικειμένου, όσον αφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της πράξης και

- τη μεθοδολογία ανάθεσης και υλοποίησης της πράξης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες κλπ),

- τη σαφήνεια αποτύπωσης των παραδοτέων της πράξης,

- την ανάλυση του οικονομικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά:

- στην πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/ παραδοτέων),

- στη σαφήνεια των στοιχείων εκτίμησης του εύλογου κόστους των δαπανών κλπ

- στη σωστή απεικόνιση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα υποδείγματα,

- στην πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στην αίτησης στήριξης – υπεύθυνης δήλωσης.

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης (Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_120)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών ως προς:

- Την ύπαρξη σχετικών μελετών και των αντίστοιχων εγκρίσεων τους (εκτός από τις πράξεις που εκτελούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες η μη ύπαρξη εγκεκριμένης οριστικής μελέτης του έργου αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού)

- Την ύπαρξη των αναγκαίων αδειών για την εκτέλεση του έργου

- Την ύπαρξη τευχών δημοπράτησης και την ετοιμότητα για δημοπράτηση

- Την ύπαρξη προβλημάτων που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης, όπως απαλλοτριώσεις, πρόσληψη ειδικών επιστημόνων για την εκτέλεση του έργου (αρχαιολόγο, δασολόγο κλπ) ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης.

Για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης μπορεί να διενεργείται ανά υποέργο και η συνολική ωριμότητα μίας πράξης αξιολογείται με βάση την ωριμότητα των υποέργων εκείνων που την επηρεάζουν περισσότερο.

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (εφ' όσον απαιτούνται) (Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_118)

Εξετάζεται η περιγραφή των σχετικών πεδίων της Αίτησης Στήριξης και της Αναλυτικής Περιγραφής Πρότασης. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται από βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος ή έγκριση δανείου ή αποδεικτικό κατοχής άμεσα ρευστοποιήσιμου τίτλου.

Χωροθέτηση της πράξης (Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_148)

Εξετάζεται αν η πράξη υλοποιείται σε Νησιά έως 1.500 κατοίκους ή  σε Νησιά έως 3.500 κατοίκους ή σε Νησιά άνω των 3.500 κατοίκων. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από τα αναγραφόμενα στο Έντυπο Αίτησης στήριξης/Υπεύθυνη Δήλωση αλλά και από τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής.

Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών

(Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_157)

Αξιολογείται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό κεφάλαιο 5.2 του παρόντος οδηγού.

Για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου θα λαμβάνεται υπόψη η τεκμηρίωση στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου αίτησης στήριξης-υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με τυχόν πιστοποιητικά προμηθευτών και έντυπα τεχνικών προδιαγραφών του προβλεπόμενου εξοπλισμού ή των υλικών κατασκευής, καθώς και βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών φορέων (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κλπ).

Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική (Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_126)

Εξετάζονται δύο επιμέρους κριτήρια: α) αν το κτίριο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο χαρακτηρίζεται διατηρητέο ή παραδοσιακό και β) αν η περιοχή χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός οικισμός, σύμφωνα με την περιγραφή των αντίστοιχων πεδίων της Αναλυτικής Περιγραφής Πρότασης.

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω υποβάλλονται κατά περίπτωση:

- ΦΕΚ,

- Τοπικά Σύμφωνα,

- Βεβαίωση Αρμόδιου φορέα για διατηρητέο κτίριο,

- Αρχιτεκτονικά Σχέδια.

Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που συνδέεται με ιστορία και τοπικά δρώμενα

(Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_127)

Εξετάζεται από την αίτηση στήριξης αν η πράξη αναφέρεται σε Πολιτιστικό γεγονός ή Ιστορικό γεγονός ή Αθλητικό γεγονός ή τίποτα από τα παραπάνω.

Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου χρηματοδότησης

(Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_128)

Εξετάζεται από την αίτηση στήριξης αν η πράξη αναφέρεται σε Διοργάνωση για 4 και άνω έτη ή σε Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη ή σε Διοργάνωση για 1 έτος.

Ποσοστό δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος (εξαιρούνται οι δαπάνες που είναι απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία) (Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_151)

Εξετάζεται το ποσοστό των προβλεπόμενων στην πράξη δαπανών, σχετικών με την προστασία περιβάλλοντος και τη συμβολή στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως δαπάνες για εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, χρήση ΑΠΕ, χρήση φιλοπεριβαλλοντικών υλικών στην κατασκευή του έργου κλπ. Συμπληρώνεται κατάλληλα το σχετικό πεδίο στο έντυπο αίτησης στήριξης – υπεύθυνη δήλωση. Για τη βαθμολόγηση των πράξεων ως προς τη συμβολή τους στο περιβάλλον δεν λαμβάνονται υπόψη ενέργειες που είναι υποχρεωτικές από την κείμενη νομοθεσία για την κατασκευή και λειτουργία της πράξης.

Στην υπο παρέμβαση Π3-77-4.1-4.2 Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας, Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που προάγουν τη βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιων κοινόχρηστων χώρων ή την περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υποδομών, οπότε οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με τον εν λόγω ειδικό όρο της υπο παρέμβασης.

Η πράξη αφορά σε επιχείρηση κοινωνικών υπηρεσιών (Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_153)

Με τον όρο ‘επιχείρηση’, για την παρούσα υπο-παρέμβαση , νοείται η υποδομή για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

Χρήση υφιστάμενων κτηρίων (Κωδικός Κριτηρίου ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_Δ_155)

Εξετάζεται αν η πράξη υλοποιείται σε υφιστάμενο κτήριο (συμπεριλαμβάνονται και τα ημιτελή / εγκαταλελειμμένα κτίρια ) ή αν για την υλοποίηση απαιτείται η ανέγερση νέου κτηρίου.

Η ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται για να θεωρηθεί παραδεκτή η αίτηση στήριξης είναι τα 30 μόρια.

5.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου επιλογής που αφορά στον «Καινοτόμο  χαρακτήρα της πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών», λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

Ο βασικός στρατηγικός στόχος που επιδιώκει το LEADER είναι η ανάπτυξη κάθε αγροτικής περιοχής μέσω τεσσάρων διαστάσεων: α) οικονομικής, για την προσαρμογή, τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων, β) κοινωνικής, για την ενίσχυση της συνοχής και της ενσωμάτωσης, γ) πολιτιστικής, για την οικειοποίηση και την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανοικοδόμηση και την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και δ) περιβαλλοντικής, για τη διατήρηση και ανανέωση των διαθέσιμων πόρων.

Το διακύβευμα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη: α) τις εσωτερικές ευκαιρίες και τους περιορισμούς που συνδέονται με παράγοντες που προκύπτουν από την ιστορία κάθε περιοχής και β) τις εξωτερικές ευκαιρίες και περιορισμούς που απορρέουν από το άνοιγμα των τοπικών οικονομιών.

Η ανάλυση αυτών των ευκαιριών και περιορισμών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 8 βασικών σημείων, τα οποία, από ορισμένες απόψεις, μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται:

1. Κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και κοινωνική συνοχή.

2. Πολιτισμός και ταυτότητα της περιοχής.

3. Δραστηριότητες και θέσεις εργασίας.

4. Εικόνα της περιοχής.

5. Μετανάστευση και κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.

6. Περιβάλλον, η διαχείριση του χώρου και των φυσικών πόρων.

7. Ανάπτυξη των τεχνολογιών.

8. Ανταγωνιστικότητα και πρόσβαση στις αγορές.

Γύρω από αυτά τα οκτώ βασικά σημεία, κάθε περιοχή είναι σε θέση να προσδιορίσει και να αναλύσει τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, όπως για παράδειγμα:

- ενίσχυση των πρακτικών συμμετοχής του πληθυσμού,

- ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής,

- διαφοροποίηση και προσαρμογή των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών,

- ανανέωση της εικόνας της περιοχής,

- ενσωμάτωση νέων εργαζομένων ή διαχείριση της αγροτικής εξόδου,

- ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς,

- διαχείριση των νέων τεχνολογιών,

- διαχείριση της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασης στις αγορές.

Η καινοτομία, είτε πρόκειται για τη δημιουργία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε για την εφαρμογή νέων διαδικασιών, μεθόδων ή οργανωτικών μορφών, βρίσκεται στο επίκεντρο. Είναι το μέσο για την αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή και αποτελεί μέρος της δυναμικής που επιτρέπει ειδικότερα:

- να προβλέπει τις αλλαγές και να προσαρμόζεται γρήγορα σε αυτές,

- να αναπτύξει την ιδιαίτερη ποιότητα της περιοχής και αυτό που δεν μπορεί να μεταφερθεί ή να παραχθεί αλλού,

- να διαφοροποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα,

- να ενισχύσει τα δίκτυα και τα κέντρα ανταλλαγών και αποφάσεων,

- να ανανεωθούν οι δομές διαχείρισης και κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης,

- να ενισχύσει κανείς αυτό που είναι και αυτό που κάνει.

Από αυτή την άποψη, η καινοτομία εμφανίζεται ως μοχλός αλλαγής και προσαρμογής που είναι αναγκαίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες, ανεξάρτητα από την ποικιλομορφία τους, επηρεάζονται όλες από σημαντικές αλλαγές. Οι μετασχηματισμοί όμως αυτοί που επηρεάζουν την αγροτική κοινωνία συνεπάγονται επίσης την αναζήτηση νέων λύσεων προσαρμοσμένων σε κάθε περιοχή, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, την επίδειξη και τη δυνατότητα μεταφοράς της. Αυτός είναι σήμερα, σε συνέχεια όλων των προηγούμενων προγραμμάτων (I, ΙΙ, LEADER+, Άξονας 4, CLLD), ο κύριος στόχος του LEADER.

Κάθε δικαιούχος του LEADER θα πρέπει λοιπόν να προετοιμάσει ένα "πρόγραμμα αγροτικής καινοτομίας" αλλά πρώτα να πραγματοποιήσει μια αρχική διάγνωση, να αναλύσει τις αναμενόμενες αλλαγές και να αναδείξει τις διαστάσεις της καινοτομίας και της επίδειξης των σχεδιαζόμενων δράσεων. Τρία στοιχεία χαρακτηρίζουν συχνά αυτές τις αρχικές αναλύσεις:

  - επικεντρώνονται υπερβολικά στα εσωτερικά προβλήματα κάθε περιοχής,

  - υποτιμούν την επίδραση των εξωτερικών περιορισμών που περιορίζουν την τοπική δράση,

  - δεν ενσωματώνουν επαρκώς τη διάσταση της πρόβλεψης που επιτρέπει την ανάπτυξη της περιοχής.

  - Για κάθε ένα από τα ανωτέρω οκτώ βασικά σημεία, οι φορείς της υπαίθρου θα πρέπει να αναπτύξουν τις γνώσεις της περιοχής, προκειμένου να προβούν σε μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση των τοπικών αναγκών καινοτομίας. Για καθένα από αυτά τα οκτώ βασικά σημεία, οι αγροτικοί φορείς θα μπορούσαν να θέσουν ερωτήματα, ώστε να αποκτήσουν καλύτερη γνώση της περιοχής, να εντοπίσουν συγκεκριμένες προκλήσεις και να αναλύσουν τις τοπικές ανάγκες καινοτομίας, όπως:

  - για να εντοπίσουν προβλήματα σχετικά με την τοπική κατάσταση,

  - για να εντοπίσουν τις τρέχουσες καινοτόμες δράσεις, να εξετάσουν πώς αυτές ανταποκρίνονται στην ανάλυση της κατάστασης,

  - για να εντοπίσουν τις ανάγκες καινοτομίας που μένει να ικανοποιηθούν,

  - για να δουν πώς μπορούν να ληφθούν καλύτερα υπόψη αυτές οι καινοτόμες ανάγκες στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος,

  - για να αναδείξουν τα κύρια στοιχεία καινοτομίας μιας δράσης σε σχέση με την περιοχή,

  - για να εξετάσουν σε τοπικό επίπεδο πώς μπορεί να ενισχυθεί η δράση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη άλλες διαστάσεις,

  - για να αντλήσουν χρήσιμα διδάγματα και, αν χρειαστεί, να διευκολύνουν τη δυνατότητα μεταφοράς καινοτομίας.

Στο παραπάνω πλαίσιο λοιπόν εξετάζεται αν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και ποια είναι αυτά. Σημειώνεται ότι, η καινοτομία στις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, μπορεί να συνδέεται με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της έρευνας για τη δημιουργία βιοκλιματικών υποδομών, για τη χρήση νέων, φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, για τη βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών και διαδικασιών, για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές κ.ά. Επιπλέον εξετάζεται η συσχέτιση της πρότασης με την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

(Αφορά εργασίες που δεν εμπίπτουν στον του οδηγό απλοποιημένου κόστους κτηριακών κατασκευών, σε εργασίες που δεν ακολουθούν τα τιμολόγια των δημοσίων έργων και τις λοιπές εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 14Γ της ΥΑ)

Για την τεκμηρίωση του εύλογου κόστους της δαπάνης, ο υποψήφιος προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία όπως προσφορές προμηθευτών ή έρευνα από το διαδίκτυο. Εφόσον το μοναδιαίο κόστος μιας υπηρεσίας ή ενός είδους υπερβαίνει, σε αξία τα 5.000€ (χωρίς ΦΠΑ), ή υπερβαίνει σε συνολικό ποσό τα 10.000€ (χωρίς ΦΠΑ) ανά κατηγορία υπηρεσίας ή είδους, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές για το εν λόγω τεμάχιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον δυο (2). Ως αποδεικτικό νοείται και η τιμολόγηση της υπηρεσίας ή είδους με το κατάλληλο κατά περίπτωση φορολογικό παραστατικό. Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή και εφάμιλλα προϊόντα. Ο αρμόδιος ΕΦ καλείται να αξιολογήσει τόσο τις οικονομικές παραμέτρους των προσφορών, όσο και τις ποιοτικές. Έτσι είναι δυνατό να γίνει δεκτή μια προσφορά η οποία δεν είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, αρκεί ο δυνητικός δικαιούχους να τεκμηριώσει και ο αρμόδιος ΕΦ να αποδεχθεί, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν.

Αναφορικά με τις δαπάνες που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες μελετών και λοιπών υποστηρικτικών ενεργειών το ύψος τους (χωρίς ΦΠΑ) ορίζεται σε:

- Δαπάνη υποβολής φακέλου και τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου (παρακολούθηση της διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου) και ως το ποσό των 4.000€.

β. 	Μελέτη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου καθώς και δαπάνες προβολής και προώθησης σε ποσοστό έως το 12% του προτεινόμενου προϋπολογισμού της πράξης. Για ειδικές κατηγορίες πράξεων και κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά και από τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΠΑΑ.

Δεν απαιτείται προσκόμιση παραστατικών τεκμηρίωσης του «εύλογου κόστους» για:

α. δαπάνες κτηριακών υποδομών υπό τον όρο ότι οι εργασίες αυτές υλοποιούνται βάσει απλοποιημένου κόστους,

β. μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες,

γ. δαπάνες για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής προσφοράς από την αγορά, ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται τεκμηρίωση,

δ. δαπάνες που έχουν προκύψει από διαγωνιστική διαδικασία,

ε. δαπάνες για τις οποίες η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται βάσει απλοποιημένου κόστους.

7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

7.1 Τεχνικό δελτίο υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1-3.1

| Τίτλος Υπο-παρέμβασης | Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κλπ.) |  |
| --- | --- | --- |
| Κωδικός Υπο-παρέμβασης | 3.1 |  |
| Θεματικός Στόχος | 3 Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού μέσω κοινωνικών δράσεων |  |
| Ειδικοί όροι εφαρμογής Υπο-παρέμβασης |  |  |
| - Στις επενδύσεις πρέπει να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα από ΑμεΑ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. - Το ανώτερο συνολικό κόστος της επένδυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι 400.000,00€ και έως 20.000€ για άυλες πράξεις. - Περιοχή εφαρμογής αποτελεί το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, με προτεραιότητα σε περιοχές όπου αποδεδειγμένα υπάρχει έλλειψη. - Εφόσον η πράξη αφορά σε κτιριακές υποδομές, προτεραιότητα θα δοθεί στην αξιοποίηση υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού. |  |  |
| Ανάγκες οι οποίες καλύπτονται |  |  |
| ΘΣ3/1 Μείωση κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί υψηλής σημαντικότητας ανάγκη). - Μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. - Μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. - Μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και βελτίωση της ποιότητας ζωής προσφύγων και μεταναστών. - Μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ και λοιπών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. - Μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ρομά. ΘΑ 3/2 Αύξηση της απασχόλησης του πληθυσμού των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί μεσαίας σημαντικότητας ανάγκη). - Αύξηση της απασχόλησης του πληθυσμού των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων - Αύξηση της απασχόλησης των γυναικών και των νέων ΘΣ4/1 Ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί πολύ υψηλής σημαντικότητας ανάγκη). - Ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. - Ενίσχυση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών και των επισκεπτών. - Ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών. - Πρόσβαση της τοπικής κοινότητας στις τέχνες και τη γνώση. |  |  |
| Δείκτες Εκροών |  | O22: 2 |
| Δίκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου |  | R.41CUPR: 800 |

7.2 Τεχνικό δελτίο υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1-4.1

| Τίτλος Υπο-παρέμβασης | Έργα υποδομών μικρής κλίμακας |  |
| --- | --- | --- |
| Κωδικός Υπο-παρέμβασης | 4.1 |  |
| Θεματικός Στόχος | 4 Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού και των μεταναστών/ προσφύγων |  |
| Ειδικοί όροι εφαρμογής Υπο-παρέμβασης |  |  |
| - Στις παρεμβάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα από ΑμεΑ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. - Το ανώτερο συνολικό κόστος της πράξης μπορεί να ανέρχεται μέχρι 400.000,00€ και έως 20.000€ για άυλες πράξεις. - Περιοχή εφαρμογής αποτελεί το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. - Εφόσον η πράξη αφορά σε παρεμβάσεις σε κτιριακές υποδομές, αυτές είναι επιλέξιμες μόνο σε υφιστάμενα κτίρια. |  |  |
| Ανάγκες οι οποίες καλύπτονται |  |  |
| ΘΣ4/3 Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των αγροτικών περιοχών. (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί πολύ υψηλής σημαντικότητας ανάγκη) - Ανάπτυξη υποδομών άθλησης και αναψυχής. - Ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και στάθμευσης. - Διασφάλιση προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα στις δημόσιες υπηρεσίες και στους κοινόχρηστους χώρους. ΘΣ4/4 Αναβάθμιση των ευρυζωνικών υποδομών. (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί μεσαίας σημαντικότητας ανάγκη) - Κάλυψη του συνόλου της περιοχής με ευρυζωνικές υποδομές. - Διευκόλυνση ψηφιακών νομάδων. |  |  |
| Δείκτες Εκροών |  | O22: 2 |
| Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου |  | R.41CUPR: 800 |

7.3 Τεχνικό δελτίο υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1-4.2

| Τίτλος Υπο-παρέμβασης | Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας |  |
| --- | --- | --- |
| Κωδικός Υπο-παρέμβασης | 4.2 |  |
| Θεματικός Στόχος | 4 Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού και των μεταναστών/ προσφύγων |  |
| Ειδικοί όροι εφαρμογής Υπο-παρέμβασης |  |  |
| - Στις παρεμβάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα από ΑμεΑ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. - Το ανώτερο συνολικό κόστος της πράξης μπορεί να ανέρχεται μέχρι 400.000,00€ και έως 20.000€ για άυλες πράξεις. - Περιοχή εφαρμογής αποτελεί το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. - Εφόσον η πράξη αφορά σε παρεμβάσεις σε κτιριακές υποδομές, προτεραιότητα θα δοθεί σε παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια. - Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που προάγουν τη βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιων κοινόχρηστων χώρων ή την περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υποδομών. |  |  |
| Ανάγκες οι οποίες καλύπτονται |  |  |
| ΘΣ4/1 Ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί πολύ υψηλής σημαντικότητας ανάγκη) - Ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. - Ενίσχυση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών και των επισκεπτών. - Ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών. - Πρόσβαση της τοπικής κοινότητας στις τέχνες και τη γνώση. ΘΣ4/3 Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των αγροτικών περιοχών. (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί πολύ υψηλής σημαντικότητας ανάγκη) - Ανάπτυξη υποδομών άθλησης και αναψυχής. - Ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και στάθμευσης. - Διασφάλιση προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα στις δημόσιες υπηρεσίες και στους κοινόχρηστους χώρους. |  |  |
| Δείκτες Εκροών |  | O22: 2 |
| Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου |  | R.41CUPR: 800 |

7.4 Τεχνικό δελτίο υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1-5.1

| Τίτλος Υπο-παρέμβασης | Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων |  |
| --- | --- | --- |
| Κωδικός Υπο-παρέμβασης | 5.1 |  |
| Θεματικός Στόχος | 5 Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής |  |
| Ειδικοί όροι εφαρμογής Υπο-παρέμβασης |  |  |
| Το ανώτερο συνολικό κόστος της πράξης μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20.000€. |  |  |
| Ανάγκες οι οποίες καλύπτονται |  |  |
| ΘΣ5/1 Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής μέσω της ανάδειξης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί πολύ υψηλής σημαντικότητας ανάγκη) - Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής μέσω της ανάδειξης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. - Διατήρηση στοιχείων υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. - Διάδοση και διατήρηση στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της αξιοποίησης ΤΠΕ. |  |  |
| Δείκτες Εκροών |  | O22: 1 |
| Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου |  | R.41CUPR: 50 |

7.5 Τεχνικό δελτίο υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1-5.2

| Τίτλος Υπο-παρέμβασης | Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς |  |
| --- | --- | --- |
| Κωδικός Υπο-παρέμβασης | 5.2 |  |
| Θεματικός Στόχος | 5 Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής |  |
| Ειδικοί όροι εφαρμογής Υπο-παρέμβασης |  |  |
| - Το ανώτερο συνολικό κόστος της πράξης μπορεί να ανέρχεται μέχρι 400.000,00€ και έως 20.000€ για άυλες πράξεις. - Η σύσταση των συλλογικών φορέων, ΜΚΟ κλπ. (βάσει καταστατικού) θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την προκήρυξη για δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση ιδιωτικών κτηρίων. - Για τα κτίρια που θα ενταχθούν στην πράξη θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί η λειτουργία τους και η πρόσβαση του κοινού. |  |  |
| Ανάγκες οι οποίες καλύπτονται |  |  |
| ΘΣ5/1 Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής μέσω της ανάδειξης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί πολύ υψηλής σημαντικότητας ανάγκη) - Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής μέσω της ανάδειξης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. - Διατήρηση στοιχείων υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. - Διάδοση και διατήρηση στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της αξιοποίησης ΤΠΕ. |  |  |
| Δείκτες Εκροών |  | O22: 2 |
| Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου |  | R.41CUPR: 800 |

7.6 Τεχνικό δελτίο υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1-6.1

| Τίτλος Υπο-παρέμβασης | Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτού |  |
| --- | --- | --- |
| Κωδικός Υπο-παρέμβασης | 6.1 |  |
| Θεματικός Στόχος | 6 Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος |  |
| Ειδικοί όροι εφαρμογής Υπο-παρέμβασης |  |  |
| - Στο προτεινόμενο έργο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. - Το ανώτερο συνολικό κόστος της πράξης μπορεί να ανέρχεται μέχρι 400.000,00€ και έως 20.000€ για άυλες πράξεις. |  |  |
| Ανάγκες οι οποίες καλύπτονται |  |  |
| ΘΣ2/3 Αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί πολύ υψηλής σημαντικότητας ανάγκη) - Ανάπτυξη εξειδικευμένων μορφών τουρισμού. - Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού. - Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. ΘΣ6/3 Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής μέσω της προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας και της γεωποικιλότητας. (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί υψηλής σημαντικότητας ανάγκη) |  |  |
| Δείκτες Εκροών |  | O22: 1 |
| Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου |  | R.41CUPR: 400 |
|  |  | R.27CU: 1 |

7.7 Τεχνικό δελτίο υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1-6.2

| Τίτλος Υπο-παρέμβασης | Έργα πράσινων υποδομών "green infrastructure" για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές |  |
| --- | --- | --- |
| Κωδικός Υπο-παρέμβασης | 6.2 |  |
| Θεματικός Στόχος | 6 Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος |  |
| Ειδικοί όροι εφαρμογής Υπο-παρέμβασης |  |  |
| - Το ανώτερο συνολικό κόστος της επένδυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι 400.000,00€ και έως 20.000€ για άυλες πράξεις. |  |  |
| Ανάγκες οι οποίες καλύπτονται |  |  |
| ΘΣ1/2 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας. (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί πολύ υψηλής σημαντικότητας ανάγκη) - Εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. - Μείωση και ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων των μεταποιητικών μονάδων. - Μείωση σπατάλης τροφίμων από το αγρόκτημα στο πιάτο. ΘΣ6/1 Μείωση της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής. (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί υψηλής σημαντικότητας ανάγκη) - Μείωση της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής. - Αποκατάσταση βλαβών που έχει υποστεί το περιβάλλον από φυσικές καταστροφές και από την ανθρώπινη δραστηριότητα. - Ανάπτυξη πράσινων υποδομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές. - Στοχευμένες δράσεις προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής με έμφαση στην άγρια ζωή. ΘΣ6/2 Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για περιβαλλοντικά ζητήματα (π.χ. κυκλική οικονομία, μείωση χρήσης πλαστικού, ορθή απόρριψη αποβλήτων). (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί υψηλής σημαντικότητας ανάγκη) ΘΣ6/4 Ανάπτυξη ισχυρού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. (βάσει ιεράρχησης αναγκών αποτελεί μεσαίας σημαντικότητας ανάγκη) |  |  |
| Δείκτες Εκροών |  | O22: 1 |
| Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου |  | R.41CUPR: 400 |
|  |  | R.27CU: 1 |